## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 設計書鏡
| 令和５年度 |  | 湯沢高原ロープウェイ山頂駅舎トイレ改修工事 |  |  |  |  | （当初） | 設計書 | 調 査
設 計
| 管財 第 ５ 号 |  |  | 工 事 日 数 | 120 |  | 日 | 年 月 日 着 手
年 月 日 竣 功
| 実 施 元 設 計 額 |  |  |  |  | 円 | 施 工 地 名
| 変 更 設 計 額 |  |  |  |  | 円
| 実 施 元 請 負 額 |  |  |  |  | 円 | 南魚沼郡湯沢町 |  | 大字 湯沢 | 地内
| 変 更 請 負 額 |  |  |  |  | 円
洋便器取替 ７台
実 施 |  | 小便器取替 ３台 |  |  | 変 更
手洗器取替 ５台
元
設計概要 |  |  |  |  | 設計概要
湯 沢 町

## 内訳書
工事費（ ）内訳書
工 種 | 種 別 | 細 別 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要
元
|  |  | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額
|  |  |  | 位 |  |  |  | 位
仮設工事 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 明細書第1号表
解体撤去他工事 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 明細書第2号表
塗装工事 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 明細書第3号表
内装工事 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 明細書第4号表
電気設備工事 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 明細書第5号表
機械設備工事 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 明細書第6号表
直接工事費
共通仮設費 |  |  | 1 | 式
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理費
工事価格
消費税相当額 | [10 empty] | 10%
工事費
湯 沢 町

## 明細書
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 | 0 | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 1 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
仮設工事
内部足場 | 脚立+鋼製足場板 | ㎡ | 60
養生･清掃費 |  | ㎡ | 60
工事区画 | バリケード･カラーコーン他 | 式 | 1
仮設材運搬費 |  | ㎡ | 60
産業廃棄物処分費 | 集積･運搬含む | 式 | 1
仮設トイレ | 簡易水洗式、設置､配管･配線､撤去費含む | 式 | 1 | [5 empty] | 利用客用
仮設電気･用水 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 無償
0
|  |  |  | 1 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 | 0 | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 2 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
解体撤去工他
床スノコ撤去･処分 |  | ㎡ | 41
腰壁化粧ケイカル板撤去･処分 | 下地PB共 | ㎡ | 64
ライニング撤去 |  | ㎡ | 14
壁クロス撤去･処分 |  | ㎡ | 176
撤去材小運搬･集積 |  | 式 | 1
備品等移動･復旧費 | 同一建物内 | 式 | 1
既存掲示物等一時撤去･復旧費 |  | 式 | 1
既設暖房機一撤去･復旧 |  | 台 | 3
計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 | 0 | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 3 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
塗装工
既存窓枠塗装 | 既存OS 下地調整RB種 SOP
AW-8 | 600*1683 w=100 | ヶ所 | 5 | [5 empty] | 4566*5
AW-16 | 600*1683 w=100 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 4566*1
AW-18 | 600*1800 w=100 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 4800*1
既存木製建具塗装 | 既存OS 下地調整RB種 SOP | [7 empty] | 建具枠共
T-1 | 4380*2000､1000*2000*2 t=40 | ヶ所 | 1
T-2 | 4380*2000､1350*2000*3 t=40 | ヶ所 | 1
腰見切SOP塗装 | 糸尺=60程度 | ｍ | 46
同上下地処理 |  | ｍ | 46
各所塗装補修費 | 下地調整含む | 式 | 1
計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 3 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 | 0 | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 4 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
内装工
床スノコ | 既存同等品 | ㎡ | 41
同上下地処理 |  | ㎡ | 41
既存壁クロス貼り | H=3621以下 AAクラス | ㎡ | 176
同上下地処理 | 既存PB | ㎡ | 176
腰壁化粧ケイカル板張り | t=3.0 | ㎡ | 64
同上下地耐水PB張り | t=12.5 | 枚 | 50
同上下地コンパネ張り | T-1 t=12 | 枚 | 10
ライニング下地 | LGS100 @300程度 | ㎡ | 14
既存取合補修費 |  | 式 | 1
材料運搬費 |  | 式 | 1
計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 4 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 | 0 | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 5 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
電気設備工
配線器具一時撤去･再取付費 |  | 式 | 1
取合配線補修費 |  | 式 | 1
雑材消耗品 |  | 式 | 1
計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 | 0 | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 6 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
機械設備工事
洋便器取替工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第6-1号表
小便器取替工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第6-2号表
男子手洗器取替工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第6-3号表
女子手洗器取替工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第6-4号表
大型鏡取付工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第6-5号表
車椅子トイレ改修工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第6-6号表
計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 6 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 | 0 | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 6-1 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
洋便器取替工事 | 女子✕4台､男子✕2台
リモデル便器 | CS232BM | 台 | 6
リモデル手洗なしタンク | SH232BA | 台 | 6
ウォシュレット(レバー洗浄) | TCF6623 | 台 | 6
床フランジ | 75～100 | 台 | 6
棚付2連紙巻器 | YH702 | 台 | 6
既存洋便器撤去費 |  | 式 | 1
同上処分費 |  | 式 | 1
新規取付費 |  | 式 | 1
雑材消耗品 |  | 式 | 1
運搬費 |  | 式 | 1
計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 7 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 | 0 | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 6-2 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
小便器取替工事 | ※手摺既存再利用
壁掛小便器 | UFH500 | 台 | 3
壁フランジ移設 | 50A | 台 | 3
取付フランジ | 50A | 台 | 3
小便器自動フラッシュバルブ | 乾電池タイプ | 台 | 3
バックハンガー | T9R | 組 | 3
床置小便器 | UFH507CR | 台 | 1
取付床フランジ | 50A | 台 | 1
小便器自動フラッシュバルブ | 乾電池タイプ | 台 | 1
既存小便器撤去費 |  | 式 | 1
同上処分費 |  | 式 | 1
新規取付費 |  | 式 | 1
雑材消耗品 |  | 式 | 1
運搬費 |  | 式 | 1
計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 8 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 | 0 | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 6-3 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
男子手洗器取替工事 | 2連1組
マーブライトカウンター | L=1640 2連式 | 台 | 1
ベッセル式洗面器 | L700C | 台 | 2
台付自動水栓 | TEL28SA2A | 台 | 2
床排水金物 | TLDS2204J | 台 | 2
吸水金具 | T6B1 | 台 | 2
パイプホルダー | T156PH | 台 | 4
カウンターブラケット | M9P50A | 台 | 3
既存撤去費 |  | 式 | 1
同上処分費 |  | 式 | 1
新規取付費 |  | 式 | 1
雑材消耗品 |  | 式 | 1
運搬費 |  | 式 | 1
計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 9 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 | 0 | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 6-4 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
女子手洗器取替工事 | 3連1組
マーブライトカウンター | L=2700 3連式 | 台 | 1
ベッセル式洗面器 | L700C | 台 | 3
台付自動水栓 | TEL28SA2A | 台 | 3
床排水金物 | TLDS2204J | 台 | 3
吸水金具 | T6B1 | 台 | 3
パイプホルダー | T156PH | 台 | 6
カウンターブラケット | M9P50A | 台 | 4
既存撤去費 |  | 式 | 1
同上処分費 |  | 式 | 1
新規取付費 |  | 式 | 1
雑材消耗品 |  | 式 | 1
運搬費 |  | 式 | 1
計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 10 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 | 0 | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 6-5 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
大型鏡取付工事
フリーサイズ | 1200✕900 | 枚 | 2
フリーサイズ | 1500✕900 | 枚 | 1
フリーサイズ(2枚割り) | 2400✕960 | 枚 | 1
既存撤去費 |  | 式 | 1
同上処分費 |  | 式 | 1
新規取付費 |  | 式 | 1
運搬費 |  | 式 | 1
計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 11 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 | 0 | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 6-6 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
車椅子トイレ改修工事
車椅子対応洋便器 | CS20ABR | 台 | 1
ロータンク手洗なし | SH30BA | 台 | 1
ウォシュレット(リモコン式) | TCF5840PN | 台 | 1
便器洗浄ユニット | TCA348 | 台 | 1
棚付2連紙巻器 | TH702 | 台 | 1
可動手摺 | T112HK8R | 台 | 1
アンカーボルト | T110D25 | 台 | 1
床フランジ | 75～100 | 台 | 1
壁掛洗面器 | L270 | 台 | 1
台付自動水栓 | TLE28SA2W | 台 | 1
床排水金具 | TLDS2201J | 台 | 1
給水金具 | T6BI | 台 | 1
パイプホルダー | T156PH | 台 | 1
固定金具 | TL220D | 台 | 1
化粧鏡(450×600) | YM4560F | 台 | 1
既存洋便器撤去費 |  | 式 | 1
|  |  |  | 12 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 6-6 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
既存手洗器撤去費 |  | 式 | 1
処分費 |  | 式 | 1
新規取付費 |  | 式 | 1
給排水移設工事 |  | 式 | 1
床斫り工事 |  | 式 | 1
雑材消耗品 |  | 式 | 1
運搬費 |  | 式 | 1
計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 13 |  |  | 湯 沢 町