## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 設計書鏡
| 令和６年度 |  | 湯沢カルチャーセンター 外壁改修工事 |  |  |  |  | （実施） | 設計書 | 調 査
設 計
| 都公安第 ４ 号 |  |  | 工 事 日 数 | 90 |  | 日 | 年 月 日 着 手
年 月 日 竣 功
| 実 施 元 設 計 額 | [5 empty] | 施 工 地 名
| 変 更 設 計 額 |  |  |  |  | 円
| 実 施 元 請 負 額 |  |  |  |  | 円 | 南魚沼郡湯沢町 大字 |  |  | 神立 | 地内
| 変 更 請 負 額 |  |  |  |  | 円
湯沢カルチャーセンター 外壁改修工事
実 施 |  | 仮設工事 |  | １式 | 変 更
|  | 外壁改修工事 |  | １式
元 |  | シーリング打替工事 |  | １式
|  | 外壁アスベスト除去工事 |  | １式
設計概要 |  |  |  |  | 設計概要
湯 沢 町
H32

## 本工事費内訳書
本工事費（実施）内訳書
品名 |  | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額
カルチャーセンター外壁改修工事
仮設工事
|  | 1 | 式 | [6 empty] | 明細書 第１号表
外壁改修工事
|  | 1 | 式 | [6 empty] | 明細書 第２号表
シーリング打替工事
|  | 1 | 式 | [6 empty] | 明細書 第３号表
外壁アスベスト除去工事
|  | 1 | 式 | [6 empty] | 明細書 第４号表
直接工事費 計
共通仮設費
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理費
契約保証費（一般管理費等）
工事価格
設計額
消費税相当額
合計
直接工事費 |  |  |  | 明細書 | [5 empty] | 第１号表
仮設工事 |  | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額
外部枠組足場 | W1200手摺先行、壁つなぎアンカー共
|  | 150 | ㎡
同上メッシュシート
養生 |  | 150 | ㎡
跳出し足場
|  | 28 | m
落下防止
|  | 27 | m
内部足場
|  | 110 | ㎡
機械損料 | レッカー13t
|  | 2 | 日
養生費
|  | 110 | ㎡
仮設材運搬費 | 枠組足場
|  | 150 | ㎡
メッシュシート
|  | 150 | ㎡
落下防止
|  | 27 | m
内部足場
|  | 110 | ㎡
小計
直接工事費 |  |  |  | 明細書 | [5 empty] | 第２号表
外壁改修工事 |  | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額
施工数量調査
|  | 122 | ㎡
外壁ひび割れ部 | エポキシ樹脂 全体の15％程度
シール工法 |  | 20 | m
低圧エポキシ樹脂 | 全体の５％程度
注入工法 |  | 7 | m
外壁Uカット | 全体の10％程度
エポキシ樹脂充填 |  | 13 | m
窓下はつり補修 | 全体の１％程度
|  | 2 | m
外壁欠損部はつり補修 | 100*200程度 全体の５％程度
|  | 5 | 箇所
鉄筋爆裂部補修 | 250*250程度 全体の５％程度
|  | 5 | 箇所
外壁下地調整材 | カオチン系フィラー コテ塗り
|  | 122 | ㎡
外壁防水型 | JIS A 6909
弾性吹付タイル | ウレタン系トップコート | 122 | ㎡
小計
直接工事費 |  |  |  | 明細書 | [5 empty] | 第３号表
シーリング打替工事 |  | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額
建具廻り | 30*20
|  | 23.4 | m
Exp.J取合い | 30*20
|  | 9.4 | m
笠木取合い | 40*20
|  | 66.2 | m
小計
直接工事費 |  |  |  | 明細書 | [5 empty] | 第４号表
外壁アスベスト除去工事 |  | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額
床面養生 | プラスチックシート0.1㎜
|  | 100 | ㎡
壁面養生 | プラスチックシート0.1㎜
|  | 165 | ㎡
石綿含有壁塗装材除去 | ディスクグラインダーケレン
|  | 80 | ㎡
袋詰・梱包 | ２重廃棄袋
|  | 80 | ㎡
養生シート撤去 | 袋詰共
|  | 265 | ㎡
最終清掃 | 床面・足場
（真空掃除機） |  | 265 | ㎡
発生材積込運搬
|  | 1 | 台
発生材処分費 | 石綿含有産業廃棄物（汚泥）
|  | 2 | ㎥
小計