## 実績表
様式：休日取得実績表 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
| 契約日 | 2021-07-01 |  | 1: 2021-07-03; 31: 2021-08-02; 30: 2021-09-01
工事名:建第○号 ○○〇〇工事 | time axis 2021-07-01 to 2021-09-04
 | time axis 2021-07-01 to 2021-09-04
工事現場 | 準備
土工
法面整形
基礎工
法覆工
天端工
構造物撤去工
仮設工
後片付け
備考

## 記入例
様式：休日取得実績表【記入例】 |  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0
| 契約日 | 2021-06-14 |  | 14: 2021-06-16; 29: 2021-07-01; 1: 2021-08-03
工事名:建第○号 ○○〇〇工事 | time axis 2021-06-14 to 2021-08-11
 | time axis 2021-06-14 to 2021-08-11
工事現場 | 準備 |  |  | 2021-07-03: 1; 2021-07-04: 2; 2021-07-10: 作; 2021-07-11: 3; 2021-07-12: 4; 2021-07-17: 作; 2021-07-18: 5; 2021-07-19: 6; 2021-07-24: 7; 2021-07-25: 8; 2021-07-28: 9; 2021-07-31: 10; 2021-08-01: 11
土工 | bar: 2021-07-08 to 2021-07-10; 2021-07-17; 2021-07-19
法面整形 | bar: 2021-07-10; 2021-07-17; 2021-07-19
基礎工 | bar: 2021-07-10; 2021-07-14 to 2021-07-17; 2021-07-19
法覆工 | bar: 2021-07-10; 2021-07-17; 2021-07-19 to 2021-07-23
天端工 | bar: 2021-07-10; 2021-07-17; 2021-07-19; 2021-07-26 to 2021-07-27; 2021-07-29 to 2021-07-30; 2021-08-02 to 2021-08-04
構造物撤去工 | bar: 2021-07-10; 2021-07-13; 2021-07-17; 2021-07-19
仮設工 | bar: 2021-07-08 to 2021-07-10; 2021-07-17; 2021-07-19
後片付け | bar: 2021-07-08 to 2021-07-10; 2021-07-17; 2021-07-19; 2021-08-05 to 2021-08-06
|  |  | 備考 | 2021-06-15: 契約日; 2021-06-25: 休日; 2021-06-30: 現場着手日; 2021-07-10: 作業進捗を図る; 2021-07-17: 地元調整19日振替; 2021-07-19: 17日の振替休日; 2021-07-28: 天候不順による休工; 2021-08-06: 現場完了日; 2021-08-11: 工期末
必要に応じて行を 追加・削除 工種はまとめてもＯＫ
休日取得日をカウント カウント位置は任意
工程に関するイベントなどを記入
休日の作業日 は判別しやすいよう 「作」を入力
休日作業の振替日 は判別しやすいよう 「振」を入力
天候不順による 休工をカウント
週休２日（４週８休相当）の確認 【工事現場】 現場閉所実施日数(１１日) ≧ 実施対象期間(３８日)×８／２８ （＝１０．８日） なので週休２日（４週８休相当）を達成
３８日
５９日