## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 市町村鏡（工事総括）
令和 | ４ | 年度 | [12 empty] | 調 査
|  | 旧湯沢小学校プール等解体工事 | [9 empty] | 設計書
設 計
工 事 番 号 | [8 empty] | 施 工 地
建第５号 | [8 empty] | 湯沢町大字湯沢地内
|  |  | 実 施 ・ 元 | [7 empty] | 変 更
設 計 額 | [9 empty] | 円 | [7 empty] | 円
契 約 額 | [9 empty] | 円 | [7 empty] | 円
(内消費税額) |  |  |  |  | ( |  |  |  |  | 円 ) |  |  | ( |  |  |  |  | 円 )
|  |  |  | 工事日数 |  |  | 100 |  | 日間 |  |  |  |  | 日間( 付与日数 |  |  |  | 日間 )
工事・履行日数
|  |  |  | 又は 完成期限 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 完成期限 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
プール等解体撤去
実 施 |  | As舗装取壊し A＝137㎡ | [6 empty] | 変 更
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し V＝ 52ｍ3
（元） |  | 鋼製プール解体撤去 １式
プール関連機器撤去 １式
設計概要 |  | プール埋戻 V＝325ｍ3 | [6 empty] | 設計概要

## 利用コード一覧表２
設計図書における利用コード一覧表
設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。
※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。
１ 単価コード
・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）
労務単価 |  | Rxxxxxxxxxx | RRxxxxxxxxx | TRxxxxxxxxx
資材単価 |  | TZxxxxxxxxx | Txxxxxxxxxx | TTxxxxxxxxx | TVJxxxxxxxx | TRxxxxxxxxx | TMNxxxxxxxx | TNxxxxxxxxx | TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料 |  | TLxxxxxxxxx | Kxxxxxxxxxx | KExxxxxxxxx | TMxxxxxxxxx | TZUxxxxxxxx | Mxxxxxxxxxx | MMxxxxxxxxx
市場単価 |  | TAxxxxxxxxx | TBxxxxxxxxx | TCxxxxxxxxx | TDxxxxxxxxx | TGxxxxxxxxx | TQxxxxxxxxx
その他 |  | T9999001～T9999099※ |  | Fxxxxxxxxxx | Wxxxxxxxxxx※ | TFJAxxxxxxx※ | TYxxxxxxxxx※
東京単価 |  | RR9xxxxxxxx | TZ09xxxxxxx | TZP9xxxxxxx | TLO9xxxxxxx | MM09xxxxxxx | TQ09xxxxxxx
その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。
※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。
２ 施工コード
①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。 ※ |  |  |  |  | ②下表のコードは積算基準での表記と異なります。 ※
積算基準〔1 県版〕 |  | Sxxxxxxxxxx | SCBSxxxxxxx |  | 積算基準名 |  | 設計図書コード | 積算基準の表記
積算基準〔2 調査関係〕 |  | SAxxxxxxxxx | SBxxxxxxxxx |  | 積算基準〔1 一般土木〕全国版 |  | SWBxxxxxxxx | WBxxxxxxxxx
|  | SCxxxxxxxxx | SDxxxxxxxxx |  |  |  | SCBxxxxxxxx | CBxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕 |  | SDHxxxxxxxx | SExxxxxxxxx |  | 積算基準〔4 公園緑地〕 |  | SWCxxxxxxxx | WCxxxxxxxxx
|  | SSHxxxxxxxx |  |  | 積算基準〔6 機械・電気通信〕 |  | SWExxxxxxxx | WExxxxxxxxx
積算基準〔4 下水道〕 |  | SWGxxxxxxxx |  |  | 積算基準〔5 建設機械損料表〕 |  | MMJxxxxxxxx | Kxxxxxxxxxx
※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６ パッケージコードの修正についてを参照してください。
③下表のコードは個別の案件で設定
名称、単価、単位等を設定 |  | S0900※ | S0901※ | SE918※
名称、労務数量等を設定 |  | SA901※ | SA902※ | SA910※ | SC900※
全ての歩掛を独自設定 |  | Vxxxxxxxxxx
※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。
３ 機械運転単価コード
各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。
積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。
SWKxxxxxxxx | 積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx | 積算基準 〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxxx | 運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxx | 積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
(SZxxxx)
４ その他コード
#0n | 所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80 | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00 | 施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000 | 工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxxx | 新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx | 共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分 | 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照
してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください｡
５ 単価入力データ一覧表について
以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。
同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。
①本表１ 単価コードのその他に記載されている単価コード。
②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。
④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。
⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。
※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。
※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。
６ パッケージコードの修正について
単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。
修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。
詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。
※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。
※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。
※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。
７ 業務委託の管理費区分
「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。
８ 業務委託における電子成果品作成費の計上について
「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。
↓選択項目 ＼ 業務区分→ |  | 測量業務委託 |  | 一般調査業務 |  | 設計業務委託
00設計業務に率計上しない |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | －
01詳細設計業務に率計上 |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | 概略設計,予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上 |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | その他の設計業務
05率計上しない |  | － |  | － |  | －
９ パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について
パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木
工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。

## 工事数量総括
＊＊本工事費＊＊ 工事数量総括表
仮設工における規格・数量は他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など | [5 empty] | 規格１・規格２ | 単 位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減
＊＊ 本工事費 ＊＊
施設整備
式
構造物撤去工
式
作業土工
式
埋戻し
一式
埋戻し
[7 empty] | m3 |  | 325
土砂等運搬
[7 empty] | m3 |  | 325
構造物取壊し工
式
舗装版破砕
一式
舗装版破砕
[7 empty] | m2 |  | 137
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬
一式
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬
[7 empty] | m3 |  | 7
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分
一式
処分費(t)
[7 empty] | t |  | 16
Co取壊し運搬処理
一式
消パイ基礎とりこわし･運搬･処分
[7 empty] | m3 |  | 3
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし･運搬･処分
[7 empty] | m3 |  | 49
プール等解体撤去
[7 empty] | 式 |  | 1
鋼製プール解体撤去
[7 empty] | 式 |  | 1
鋼製プール運搬処分費
[7 empty] | 式 |  | 1
ﾌﾟｰﾙ関連機器撤去
[7 empty] | 式 |  | 1
プール関連機器運搬処分費
[7 empty] | 式 |  | 1
仮設工
式
工事用道路工
式
敷鉄板
一式
敷鉄板設置･撤去
[7 empty] | m2 |  | 360
敷鉄板賃料
[7 empty] | 枚 |  | 40
直接工事費
運搬費
式
仮設材等の運搬
[7 empty] | t |  | 64
仮設材等の積込み取卸し費
[7 empty] | t |  | 64
共通仮設費（率分）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費（率分）
現場管理費計
工事原価
工事原価計
一般管理費等
契約保証費
一般管理費等計
工事価格
消費税相当額
工事費

## 総括情報表2
総 括 情 報 表
設計書名 | 実施設計書
事業名
適用単価区分 | 1 実施単価
適用単価地区 | 69 南魚沼②
単価適用日 | 0-04.07.20(0)
諸経費体系 | 1 一般土木
| 当 世 代 |  | 前 世 代
工種区分 | 15 公園工事
施工地域区分 | 11 補正なし
現場環境改善費 | 00 なし
前払率 | 40 ４０％
契約保証に係る保証 | 01 金銭的保証
消費税率 | 04 10％
労務単価の補正率 | 21 0%:補正なし
週休２日補正の有無 | 00 なし (対象外等)
ICT3D出来形･納品補正 | 00 なし(R02.10.20～)
小型車補正 | 00 小型車補正なし
04-実施-一般-2000-当初

## 工事内訳
工事番号
工事名
商号又は名称・代表者名
住所
内容について説明できる者の氏名
その者の電話番号 | [5 empty] | ※本ファイルを工事費内訳書として 提出する場合、左の欄も忘れずに入力 してください。
＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表
費目・工種・施工名称・管理費区分 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＊＊ 本工事費 ＊＊ | [9 empty] | X1000
| 施設整備 | [8 empty] | Y1000000038
式
|  | 構造物撤去工 | [7 empty] | Y2000000349
式
|  |  | 作業土工 | [6 empty] | Y3000002275
式
|  |  |  | 埋戻し | [5 empty] | Y4000024779
一式
[5 empty] | 埋戻し |  |  |  |  | SCB210410
[5 empty] | 0 省略 | 325 | m3 |  |  | 施工 第0-0001号内訳表
[5 empty] | 土砂等運搬 |  |  |  |  | SCB210110
[5 empty] | 0 省略 | 325 | m3 |  |  | 施工 第0-0002号内訳表
|  |  | 構造物取壊し工 | [6 empty] | Y3000002276
[5 empty] | 0 省略 |  | 式
|  |  |  | 舗装版破砕 | [5 empty] | Y4000024791
[5 empty] | 0 省略 |  | 一式
[5 empty] | 舗装版破砕 |  |  |  |  | SCB430310
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
[5 empty] | 0 省略 | 137 | m2 |  |  | 施工 第0-0003号内訳表
|  |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 | [5 empty] | Y4000023319
[5 empty] | 0 省略 |  | 一式
[5 empty] | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 |  |  |  |  | SCB227010
[5 empty] | 0 省略 | 7 | m3 |  |  | 施工 第0-0004号内訳表
|  |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分 | [5 empty] | Y4000023320
[5 empty] | 0 省略 |  | 一式
[5 empty] | 処分費(t) |  |  |  |  | SWB020052
[5 empty] | 0 省略 | 16 | t |  |  | 施工 第0-0005号内訳表
|  |  |  | Co取壊し運搬処理 | [5 empty] | Y4000009621
一式
[5 empty] | 消パイ基礎とりこわし･運搬･処分 |  |  |  |  | SWB824020
[5 empty] | (複合) 0 省略 | 3 | m3 |  |  | 施工 第0-0006号内訳表
[5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし･運搬･処分 |  |  |  |  | SWB824020
無筋構造物
[5 empty] | (複合) 0 省略 | 49 | m3 |  |  | 施工 第0-0010号内訳表
|  |  |  | プール等解体撤去 | [5 empty] | Y49001
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 式 |  |  | 工種 第0001号内訳表
|  | 仮設工 | [7 empty] | Y2000000351
式
|  |  | 工事用道路工 | [6 empty] | Y3000002291
式
|  |  |  | 敷鉄板 | [5 empty] | Y4000009668
一式
[5 empty] | 敷鉄板設置･撤去 |  |  |  |  | SWB253610
設置･撤去
[5 empty] | 0 省略 | 360 | m2 |  |  | 施工 第0-0014号内訳表
[5 empty] | 敷鉄板賃料 |  |  |  |  | SWB253630
22×1524×6096
[5 empty] | 0 省略 | 40 | 枚 |  |  | 施工 第0-0015号内訳表
直接工事費
運搬費 | [9 empty] | Z0002
式
[5 empty] | 仮設材等の運搬 |  |  |  |  | SWB010020
[5 empty] | (鋼矢板､H形鋼､ 0 省略 | 64 | t |  |  | 施工 第0-0016号内訳表
[5 empty] | 仮設材等の積込み取卸し費 |  |  |  |  | SWB010030
積込み､取卸し(往復分)
[5 empty] | 0 省略 | 64 | t |  |  | 施工 第0-0017号内訳表
共通仮設費（率分）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費（率分）
現場管理費計
工事原価
工事原価計
一般管理費等
契約保証費
一般管理費等計
工事価格
消費税相当額
工事費

## 工種明細表
プール等解体撤去
工種明細表
| Y49001 |  |  |  |  | 工種 第0001号内訳表
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 鋼製プール解体撤去 |  |  |  |  | W00001
基礎共
W13.0ｍ×L25.0ｍ×H1.0ｍ
| 見積 | 1 | 式 |  |  | 572
| 鋼製プール運搬処分費 |  |  |  |  | W00002
| 見積 | 1 | 式 |  |  | 572
| ﾌﾟｰﾙ関連機器撤去 |  |  |  |  | W00003
ｼｬﾜｰ,時計,給湯器,灯油ﾀﾝｸ,浄化装置,見張台
| 見積 | 1 | 式 |  |  | 572
| プール関連機器運搬処分費 |  |  |  |  | W00004
| 見積 | 1 | 式 |  |  | 572
単位当り
|  | 1 | 式
04-実施-一般-2000-当初

## 施工内訳表
処分費(t)
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年07月20日適用
| SWB020052 |  |  |  | 施工 第0-0005号内訳表
100 t 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
処分費 |  |  |  |  | TFJA0304373
| 100.000 | t
T 処分費等
計 | 100 | t
小計 | 1 | t
04-実施-一般-2000-当初
消パイ基礎とりこわし･運搬･処分
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年07月20日適用
| SWB824020 |  |  |  | 施工 第0-0006号内訳表
(複合) |  |  |  |  | 1 m3 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
構造物とりこわし |  |  |  |  | SWB824010 施工 第0-0007号内訳表
| 1.000 | m3
0 省略
処分費(m3) |  |  |  |  | SWB020051 施工 第0-0008号内訳表
| 1.000 | m3
0 省略
殻運搬 |  |  |  |  | SCB227010 施工 第0-0009号内訳表
| 1.000 | m3
0 省略
小計 | 1 | m3
構造物区分 =2 鉄筋構造物
時間的制約の有無 =1 無し
夜間作業の有無 =1 無し
低騒音･低振動対策 =1 必要
DID区間の有無 =1 無し
運搬距離(km) =2 3.3以下
04-実施-一般-2000-当初
構造物とりこわし
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年07月20日適用
| SWB824010 |  |  |  | 施工 第0-0007号内訳表
1 m3 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
鉄筋構造物 |  |  |  |  | TQJ1611007 1
昼間 機械施工 制約無 | 1.000 | m3
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | m3
構造物区分 =2 鉄筋構造物
工法区分 =1 機械施工
時間的制約の有無 =1 無し
夜間作業の有無 =1 無し
低騒音･低振動対策 =1 必要
04-実施-一般-2000-当初
処分費(m3)
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年07月20日適用
| SWB020051 |  |  |  | 施工 第0-0008号内訳表
100 m3 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
処分費 |  |  |  |  | TFJA0304372
| 100.000 | m3
T 処分費等
計 | 100 | m3
小計 | 1 | m3
04-実施-一般-2000-当初
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし･運搬･処分
無筋構造物 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年07月20日適用
| SWB824020 |  |  |  | 施工 第0-0010号内訳表
(複合) |  |  |  |  | 1 m3 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
構造物とりこわし |  |  |  |  | SWB824010 施工 第0-0011号内訳表
| 1.000 | m3
0 省略
処分費(m3) |  |  |  |  | SWB020051 施工 第0-0012号内訳表
| 1.000 | m3
0 省略
殻運搬 |  |  |  |  | SCB227010 施工 第0-0013号内訳表
| 1.000 | m3
0 省略
小計 | 1 | m3
構造物区分 =1 無筋構造物
時間的制約の有無 =1 無し
夜間作業の有無 =1 無し
低騒音･低振動対策 =1 必要
DID区間の有無 =1 無し
運搬距離(km) =2 3.3以下
04-実施-一般-2000-当初
構造物とりこわし
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年07月20日適用
| SWB824010 |  |  |  | 施工 第0-0011号内訳表
1 m3 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
無筋構造物 |  |  |  |  | TQJ1611001 1
昼間 機械施工 制約無 | 1.000 | m3
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | m3
構造物区分 =1 無筋構造物
工法区分 =1 機械施工
時間的制約の有無 =1 無し
夜間作業の有無 =1 無し
低騒音･低振動対策 =1 必要
04-実施-一般-2000-当初
処分費(m3)
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年07月20日適用
| SWB020051 |  |  |  | 施工 第0-0012号内訳表
100 m3 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
処分費 |  |  |  |  | TFJA0304372
| 100.000 | m3
T 処分費等
計 | 100 | m3
小計 | 1 | m3
04-実施-一般-2000-当初
敷鉄板設置･撤去
設置･撤去 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年07月20日適用
| SWB253610 |  |  |  | 施工 第0-0014号内訳表
100 m2 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
とび工 |  |  |  |  | RR0106 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 |  |  |  |  | SWK250590 1
日
0 省略
諸雑費(率+まるめ) |  |  |  |  | #71
%
0 省略
計 | 100 | m2
小計 | 1 | m2
作業区分 =3 設置･撤去
04-実施-一般-2000-当初
敷鉄板賃料
22×1524×6096 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年07月20日適用
| SWB253630 |  |  |  | 施工 第0-0015号内訳表
1 枚 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
敷鉄板賃料 |  |  |  |  | TFJA0304524 1
| 60.000 | 枚･日
0 省略
整備費(敷鉄板) |  |  |  |  | TZJ6754002 1
22×1524×6096 | 1.000 | 枚
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | 枚
敷鉄板の種類 =1 22×1524×6096
不足分弁償金の有無 =1 無
供用日数(日)(実数入力) [日]=60 供用日数(日)(実数入力) [日]
整備費の有無 =2 有
04-実施-一般-2000-当初
仮設材等の運搬
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年07月20日適用
| SWB010020 |  |  |  | 施工 第0-0016号内訳表
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) |  |  |  |  | 1 t 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
基本運賃区分 |  |  |  |  | TZJ6810101 1
製品長12m以内 10kmまで | 1.000 | t
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | t
発注機関区分 =2 北海道･東北･北陸･中･四国･九州
片道運搬距離(実数入力) [km]=1 片道運搬距離(実数入力) [km]
製品長区分 =1 12m以内
運搬割増率 =4 各種(実数入力)
運搬割増率(実数入力) =0 運搬割増率(実数入力)
その他の諸料金の有無 =2 無
04-実施-一般-2000-当初
仮設材等の積込み取卸し費
積込み､取卸し(往復分) |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年07月20日適用
| SWB010030 |  |  |  | 施工 第0-0017号内訳表
1 t 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
積込み.取卸し費(仮設材等) |  |  |  |  | TZJ6800001
| 2.000 | t
0 省略
小計 | 1 | t
作業区分 =4 積込み､取卸し(往復分)
04-実施-一般-2000-当初

## 施工Ｐ
埋戻し | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 04年07月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB210410 |  | 施工 第0-0001号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 16.38% 労務構成比： 77.37% 材料構成比： 6.25% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 948.99
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  | MMJ0202019
| 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 | 14.13% |  | 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 |  | MM090202019
円／供用日
K2t' | 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] |  |  | 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] |  | TLC1070002
| 運転質量0.8~1.1t | 2.17% |  | 運転質量0.8~1.1t |  | TL091070002
円／日
K3t' | ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ |  |  | ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ |  | TLC1180001
| 質量 60~80kg | 0.08% |  | 質量 60~80kg |  | TL091180001
円／日
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 39.00% |  |  |  | RR9102
円／人
R2t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 26.95% |  |  |  | RR9101
円／人
R3t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手(特殊) |  | RR0114
|  | 11.42% |  |  |  | RR9114
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 6.17% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
Z2t' | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  | ｶﾞｿﾘﾝ |  | TZJ6704001
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 0.08% |  | ﾚｷﾞｭﾗｰ |  | TZ096704001
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
施工方法 =2 最大埋戻幅4m以上
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' K2r K2t' K3r K3t' Kr
×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 K1t 100 K2t 100 K3t K1r ＋ K2r ＋ K3r
04-実施-一般-2000-当初
埋戻し | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 04年07月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB210410 |  | 施工 第0-0001号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 16.38% 労務構成比： 77.37% 材料構成比： 6.25% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 948.99
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' Rr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t R1r ＋ R2r ＋ R3r
［材料補正］ Z1r Z1t' Z2r Z2t' Zr
＋[────×──────＋────×──────]×─────────
100 Z1t 100 Z2t Z1r ＋ Z2r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
04-実施-一般-2000-当初
土砂等運搬 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 04年07月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB210110 |  | 施工 第0-0002号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 47.38% 労務構成比： 37.64% 材料構成比： 14.98% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 694.2
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  | MPM03010050
| 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) | 47.38% |  | 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) |  | MPM93010050
円／供用日
R1t' | 運転手(一般) |  |  | 運転手(一般) |  | RR0115
|  | 37.64% |  |  |  | RR9115
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 14.98% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
土砂等発生現場 =1 標準
積込機種･規格 =1 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土質 =1 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
DID区間の有無 =1 無し
運搬距離(km)(DID区間無) =6 3.0km以下
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
04-実施-一般-2000-当初
舗装版破砕 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 04年07月20日適用
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 |  |  |  | 施 工 内 訳 表
|  |  | SCB430310 |  | 施工 第0-0003号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 9.68% 労務構成比： 82.20% 材料構成比： 8.12% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 167.88
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  | TLC1010003
| 山積0.45m3(平積0.35m3) | 9.68% |  | 山積0.45m3(平積0.35m3) |  | TL091010003
円／日
R1t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 28.85% |  |  |  | RR9125
円／人
R2t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手(特殊) |  | RR0114
|  | 28.25% |  |  |  | RR9114
円／人
R3t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 25.10% |  |  |  | RR9102
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 8.12% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
舗装版種別 =1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
障害等の有無 =1 無し
騒音振動対策 =1 不要
舗装版厚 =1 15cm以下
積込作業の有無 =1 有り
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' Rr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t R1r ＋ R2r ＋ R3r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
04-実施-一般-2000-当初
舗装版破砕 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 04年07月20日適用
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 |  |  |  | 施 工 内 訳 表
|  |  | SCB430310 |  | 施工 第0-0003号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 9.68% 労務構成比： 82.20% 材料構成比： 8.12% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 167.88
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
04-実施-一般-2000-当初
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 04年07月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB227010 |  | 施工 第0-0004号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 47.38% 労務構成比： 37.64% 材料構成比： 14.98% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 2，152
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  | MPM03010050
| 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) | 47.38% |  | 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) |  | MPM93010050
円／供用日
R1t' | 運転手(一般) |  |  | 運転手(一般) |  | RR0115
|  | 37.64% |  |  |  | RR9115
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 14.98% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
殻発生作業 =3 舗装版破砕
積込工法区分 =3 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)
DID区間の有無 =1 無し
運搬距離(km)(DID区間無) =3 3.5km以下
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
04-実施-一般-2000-当初
殻運搬 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 04年07月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB227010 |  | 施工 第0-0009号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 43.38% 労務構成比： 41.88% 材料構成比： 14.74% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 1，247.6
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  | MPM03010050
| 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) | 43.38% |  | 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) |  | MPM93010050
円／供用日
R1t' | 運転手(一般) |  |  | 運転手(一般) |  | RR0115
|  | 41.88% |  |  |  | RR9115
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 14.74% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
殻発生作業 =2 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
積込工法区分 =1 機械積込
DID区間の有無 =1 無し
運搬距離(km)(DID区間有無) =2 3.3km以下
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
04-実施-一般-2000-当初
殻運搬 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 04年07月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB227010 |  | 施工 第0-0013号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 43.38% 労務構成比： 41.88% 材料構成比： 14.74% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 1，007.7
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  | MPM03010050
| 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) | 43.38% |  | 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) |  | MPM93010050
円／供用日
R1t' | 運転手(一般) |  |  | 運転手(一般) |  | RR0115
|  | 41.88% |  |  |  | RR9115
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 14.74% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
殻発生作業 =1 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
積込工法区分 =1 機械積込
DID区間の有無 =1 無し
運搬距離(km)(DID区間有無) =2 3.3km以下
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
04-実施-一般-2000-当初

## 単価入力データ一覧表①
単価入力データ一覧表①
上 位 コード | 上 位 名 称 | 第番号 | 単 価 コード | 単 価 名 称 規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称 | 単 位 | 金 額
Y49001 | プール等解体撤去 |  | W00001 | 鋼製プール解体撤去 | 式
基礎共
W13.0ｍ×L25.0ｍ×H1.0ｍ
見積
Y49001 | プール等解体撤去 |  | W00002 | 鋼製プール運搬処分費 | 式
見積
Y49001 | プール等解体撤去 |  | W00003 | ﾌﾟｰﾙ関連機器撤去 | 式
ｼｬﾜｰ,時計,給湯器,灯油ﾀﾝｸ,浄化装置,見張台
見積
Y49001 | プール等解体撤去 |  | W00004 | プール関連機器運搬処分費 | 式
見積

## 単価入力データ一覧表②
単価入力データ一覧表②
上 位 コード | 上 位 名 称 | 第番号 | 単 価 コード | 単 価 名 称 規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称 | 単 位 | 金 額
SWB020052 | 処分費(t) | 第0-0005号 | TFJA0304373 | 処分費 | t
SWB824020 | 消パイ基礎とりこわし･運搬･処分 | 第0-0006号 | TFJA0304372 | 処分費 | m3
SWB824020 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし･運搬･処分 | 第0-0010号 | TFJA0304372 | 処分費 | m3
SWB253630 | 敷鉄板賃料 | 第0-0015号 | TFJA0304524 | 敷鉄板賃料 | 枚･日