## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 市町村鏡（工事総括）
令和 | ０４ | 年度 | [12 empty] | 調 査
|  | 戸沢1号線消雪ﾊﾟｲﾌﾟ打替工事 | [9 empty] | 設計書
設 計
工 事 番 号 | [8 empty] | 施 工 地
地雪寒第６号 | [8 empty] | 南魚沼郡湯沢町大字神立地内
|  |  | 実 施 ・ 元 | [7 empty] | 変 更
設 計 額 | [9 empty] | 円 | [7 empty] | 円
契 約 額 | [9 empty] | 円 | [7 empty] | 円
(内消費税額) |  |  |  |  | ( |  |  |  |  | 円 ) |  |  | ( |  |  |  |  | 円 )
|  |  |  | 工事日数 |  |  | 00100 |  | 日間 |  |  |  |  | 日間( 付与日数 |  |  |  | 日間 )
工事・履行日数
|  |  |  | 又は 完成期限 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 完成期限 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
消雪ﾊﾟｲﾌﾟ設置工 178.0ｍ
実 施 |  | 舗装版切断工 356.0ｍ | [6 empty] | 変 更
舗装版破砕工 71.0㎡
（元） |  | 舗装運搬処理工 9.0t
掘削工 21.0ｍ3
設計概要 |  | 土砂運搬処理工 21.0ｍ3 | [6 empty] | 設計概要

## 利用コード一覧表２
設計図書における利用コード一覧表
設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。
※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。
１ 単価コード
・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）
労務単価 |  | Rxxxxxxxxxx | RRxxxxxxxxx | TRxxxxxxxxx
資材単価 |  | TZxxxxxxxxx | Txxxxxxxxxx | TTxxxxxxxxx | TVJxxxxxxxx | TRxxxxxxxxx | TMNxxxxxxxx | TNxxxxxxxxx | TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料 |  | TLxxxxxxxxx | Kxxxxxxxxxx | KExxxxxxxxx | TMxxxxxxxxx | TZUxxxxxxxx | Mxxxxxxxxxx | MMxxxxxxxxx
市場単価 |  | TAxxxxxxxxx | TBxxxxxxxxx | TCxxxxxxxxx | TDxxxxxxxxx | TGxxxxxxxxx | TQxxxxxxxxx
その他 |  | T9999001～T9999099※ |  | Fxxxxxxxxxx | Wxxxxxxxxxx※ | TFJAxxxxxxx※ | TYxxxxxxxxx※
東京単価 |  | RR9xxxxxxxx | TZ09xxxxxxx | TZP9xxxxxxx | TLO9xxxxxxx | MM09xxxxxxx | TQ09xxxxxxx
その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。
※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。
２ 施工コード
①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。 ※ |  |  |  |  | ②下表のコードは積算基準での表記と異なります。 ※
積算基準〔1 県版〕 |  | Sxxxxxxxxxx | SCBSxxxxxxx |  | 積算基準名 |  | 設計図書コード | 積算基準の表記
積算基準〔2 調査関係〕 |  | SAxxxxxxxxx | SBxxxxxxxxx |  | 積算基準〔1 一般土木〕全国版 |  | SWBxxxxxxxx | WBxxxxxxxxx
|  | SCxxxxxxxxx | SDxxxxxxxxx |  |  |  | SCBxxxxxxxx | CBxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕 |  | SDHxxxxxxxx | SExxxxxxxxx |  | 積算基準〔4 公園緑地〕 |  | SWCxxxxxxxx | WCxxxxxxxxx
|  | SSHxxxxxxxx |  |  | 積算基準〔6 機械・電気通信〕 |  | SWExxxxxxxx | WExxxxxxxxx
積算基準〔4 下水道〕 |  | SWGxxxxxxxx |  |  | 積算基準〔5 建設機械損料表〕 |  | MMJxxxxxxxx | Kxxxxxxxxxx
※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６ パッケージコードの修正についてを参照してください。
③下表のコードは個別の案件で設定
名称、単価、単位等を設定 |  | S0900※ | S0901※ | SE918※
名称、労務数量等を設定 |  | SA901※ | SA902※ | SA910※ | SC900※
全ての歩掛を独自設定 |  | Vxxxxxxxxxx
※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。
３ 機械運転単価コード
各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。
積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。
SWKxxxxxxxx | 積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx | 積算基準 〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxxx | 運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxx | 積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
(SZxxxx)
４ その他コード
#0n | 所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80 | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00 | 施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000 | 工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxxx | 新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx | 共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分 | 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照
してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください｡
５ 単価入力データ一覧表について
以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。
同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。
①本表１ 単価コードのその他に記載されている単価コード。
②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。
④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。
⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。
※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。
※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。
６ パッケージコードの修正について
単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。
修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。
詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。
※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。
※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。
※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。
７ 業務委託の管理費区分
「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。
８ 業務委託における電子成果品作成費の計上について
「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。
↓選択項目 ＼ 業務区分→ |  | 測量業務委託 |  | 一般調査業務 |  | 設計業務委託
00設計業務に率計上しない |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | －
01詳細設計業務に率計上 |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | 概略設計,予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上 |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | その他の設計業務
05率計上しない |  | － |  | － |  | －
９ パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について
パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木
工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。

## 工事数量総括
＊＊本工事費＊＊ 工事数量総括表
仮設工における規格・数量は他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など | [5 empty] | 規格１・規格２ | 単 位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減
＊＊ 本工事費 ＊＊
道路維持
式
冬期対策施設工
式
冬期安全施設工
式
消雪パイプ材料
一式
ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ HIVP管φ100
[7 empty] | m |  | 9
ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ HIVP管φ75
[7 empty] | m |  | 17
ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ HIVP管φ65
[7 empty] | m |  | 144
ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ HIVP管φ50
[7 empty] | m |  | 8
送水管 HIVP管φ50
[7 empty] | ｍ |  | 2
チーズ HIVP管 100A
[7 empty] | 個 |  | 1
エルボ HIVP管 φ65
[7 empty] | 個 |  | 4
エルボ HIVP管 φ65×45°
[7 empty] | 個 |  | 4
径違いｿｹｯﾄ HIVP管 φ100×75
[7 empty] | 個 |  | 2
径違いｿｹｯﾄ HIVP管 φ75×65
[7 empty] | 個 |  | 1
径違いｿｹｯﾄ HIVP管 φ75×50
[7 empty] | 個 |  | 1
径違いｿｹｯﾄ HIVP管 φ65×50
[7 empty] | 個 |  | 1
口径銘板
[7 empty] | 枚 |  | 5
ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型)
[7 empty] | 個 |  | 1
ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型)
[7 empty] | 個 |  | 2
ﾉｽﾞﾙ（散水穴開閉式）
[7 empty] | 個 |  | 128
消雪パイプ設置
一式
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
[7 empty] | ｍ |  | 9
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
[7 empty] | ｍ |  | 169
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工
[7 empty] | 口 |  | 3
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工
[7 empty] | 口 |  | 22
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手工
[7 empty] | 口 |  | 2
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手工
[7 empty] | 口 |  | 31
メカニカル継手工
[7 empty] | 個所 |  | 3
消雪パイプ基礎
一式
消雪ﾊﾟｲﾌﾟ基礎
[7 empty] | ｍ |  | 9
消雪ﾊﾟｲﾌﾟ基礎
[7 empty] | ｍ |  | 17
消雪ﾊﾟｲﾌﾟ基礎
[7 empty] | ｍ |  | 152
仮設工
式
交通誘導警備員
式
交通誘導警備員
一式
交通誘導警備員B
[7 empty] | 人日 |  | 28
直接工事費
共通仮設費（率分）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費（率分）
現場管理費計
工事原価
工事原価計
一般管理費等
契約保証費
一般管理費等計
工事価格
消費税相当額
工事費

## 総括情報表2
総 括 情 報 表
設計書名 | 実施設計書
事業名
適用単価区分 | 1 実施単価
適用単価地区 | 69 南魚沼②
単価適用日 | 0-04.08.20(0)
諸経費体系 | 1 一般土木
| 当 世 代 |  | 前 世 代
工種区分 | 02 河川・道路構造物
施工地域区分 | 08 一般交通影響有(2)-2
現場環境改善費 | 00 なし
前払率 | 40 ４０％
契約保証に係る保証 | 01 金銭的保証
消費税率 | 04 10％
労務単価の補正率 | 21 0%:補正なし
週休２日補正の有無 | 00 なし (対象外等)
ICT3D出来形･納品補正 | 00 なし(R02.10.20～)
小型車補正 | 00 小型車補正なし
04-実施-一般-1021-当初

## 工事内訳
工事番号
工事名
商号又は名称・代表者名
住所
内容について説明できる者の氏名
その者の電話番号 | [5 empty] | ※本ファイルを工事費内訳書として 提出する場合、左の欄も忘れずに入力 してください。
＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表
費目・工種・施工名称・管理費区分 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＊＊ 本工事費 ＊＊ | [9 empty] | X1000
| 道路維持 | [8 empty] | Y1000000031
式
|  | 冬期対策施設工 | [7 empty] | Y2000000289
式
|  |  | 冬期安全施設工 | [6 empty] | Y3000001819
式
|  |  |  | 消雪パイプ材料 | [5 empty] | Y4161000011
一式
[5 empty] | ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ HIVP管φ100 |  |  |  |  | T6064
Ｌ＝5.5m（ピッチ1.38m 4本立）
[5 empty] | 0 省略 | 9 | m
[5 empty] | ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ HIVP管φ75 |  |  |  |  | T6063
Ｌ＝5.5m（ピッチ1.38m 4本立）
[5 empty] | 0 省略 | 17 | m
[5 empty] | ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ HIVP管φ65 |  |  |  |  | T6062
Ｌ＝5.5m（ピッチ1.38m 4本立）
[5 empty] | 0 省略 | 144 | m
[5 empty] | ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ HIVP管φ50 |  |  |  |  | T6061
Ｌ＝5.5m（ピッチ1.38m 4本立）
[5 empty] | 0 省略 | 8 | m
[5 empty] | 送水管 HIVP管φ50 |  |  |  |  | W0039
[5 empty] | 物価資料 0 省略 | 2 | ｍ |  |  | 572
[5 empty] | チーズ HIVP管 100A |  |  |  |  | W0010
[5 empty] | 物価資料 0 省略 | 1 | 個 |  |  | 572
[5 empty] | エルボ HIVP管 φ65 |  |  |  |  | W0025
[5 empty] | 物価資料 0 省略 | 4 | 個 |  |  | 572
[5 empty] | エルボ HIVP管 φ65×45° |  |  |  |  | W0031
[5 empty] | 見積 0 省略 | 4 | 個 |  |  | 572
[5 empty] | 径違いｿｹｯﾄ HIVP管 φ100×75 |  |  |  |  | W0034
[5 empty] | 物価資料 0 省略 | 2 | 個 |  |  | 572
[5 empty] | 径違いｿｹｯﾄ HIVP管 φ75×65 |  |  |  |  | W0035
[5 empty] | 物価資料 0 省略 | 1 | 個 |  |  | 572
[5 empty] | 径違いｿｹｯﾄ HIVP管 φ75×50 |  |  |  |  | W0036
[5 empty] | 物価資料 0 省略 | 1 | 個 |  |  | 572
[5 empty] | 径違いｿｹｯﾄ HIVP管 φ65×50 |  |  |  |  | W0037
[5 empty] | 物価資料 0 省略 | 1 | 個 |  |  | 572
[5 empty] | 口径銘板 |  |  |  |  | W0026
[5 empty] | 見積 0 省略 | 5 | 枚 |  |  | 572
[5 empty] | ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型) |  |  |  |  | T0110
一般配管用(標準品)100A
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 個
[5 empty] | ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型) |  |  |  |  | T0113
一般配管用(標準品)50A
[5 empty] | 0 省略 | 2 | 個
[5 empty] | ﾉｽﾞﾙ（散水穴開閉式） |  |  |  |  | T6084
ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ（埋設用）
[5 empty] | 0 省略 | 128 | 個
|  |  |  | 消雪パイプ設置 | [5 empty] | Y4161000011
一式
[5 empty] | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 |  |  |  |  | V0001
100～125A
[5 empty] | 0 省略 | 9 | ｍ |  |  | 施工 第0-0001号内訳表
[5 empty] | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 |  |  |  |  | V0002
40～75A
[5 empty] | 0 省略 | 169 | ｍ |  |  | 施工 第0-0002号内訳表
[5 empty] | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 |  |  |  |  | V0004
100～125A
[5 empty] | 0 省略 | 3 | 口 |  |  | 施工 第0-0003号内訳表
[5 empty] | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 |  |  |  |  | V0005
50～75A
[5 empty] | 0 省略 | 22 | 口 |  |  | 施工 第0-0004号内訳表
[5 empty] | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手工 |  |  |  |  | V0007
100～125A
[5 empty] | 0 省略 | 2 | 口 |  |  | 施工 第0-0005号内訳表
[5 empty] | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手工 |  |  |  |  | V0008
50～75A
[5 empty] | 0 省略 | 31 | 口 |  |  | 施工 第0-0006号内訳表
[5 empty] | メカニカル継手工 |  |  |  |  | V0011
100A以下
[5 empty] | 0 省略 | 3 | 個所 |  |  | 施工 第0-0007号内訳表
|  |  |  | 消雪パイプ基礎 | [5 empty] | Y4161000002
[5 empty] | 0 省略 |  | 一式
[5 empty] | 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ基礎 |  |  |  |  | V2953
100A
[5 empty] | 0 省略 | 9 | ｍ |  |  | 施工 第0-0008号内訳表
[5 empty] | 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ基礎 |  |  |  |  | V2954
75A
[5 empty] | 0 省略 | 17 | ｍ |  |  | 施工 第0-0020号内訳表
[5 empty] | 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ基礎 |  |  |  |  | V2955
65A以下
[5 empty] | 0 省略 | 152 | ｍ |  |  | 施工 第0-0022号内訳表
|  | 仮設工 | [7 empty] | Y2000000292
式
|  |  | 交通誘導警備員 | [6 empty] | Y3000001118
式
|  |  |  | 交通誘導警備員 | [5 empty] | Y4000004714
一式
[5 empty] | 交通誘導警備員B |  |  |  |  | SWB010212
[5 empty] | 0 省略 | 28 | 人日 |  |  | 施工 第0-0024号内訳表
直接工事費
共通仮設費（率分）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費（率分）
現場管理費計
工事原価
工事原価計
一般管理費等
契約保証費
一般管理費等計
工事価格
消費税相当額
工事費

## 施工内訳表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
100～125A |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年08月20日適用
| V0001 |  |  |  | 施工 第0-0001号内訳表
10 ｍ 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
配管工 |  |  |  |  | RR0136
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #80
| 1 | 式
0 省略
計 | 10 | ｍ
小計 | 1 | ｍ
04-実施-一般-1021-当初
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
40～75A |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年08月20日適用
| V0002 |  |  |  | 施工 第0-0002号内訳表
10 ｍ 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
配管工 |  |  |  |  | RR0136
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #80
| 1 | 式
0 省略
計 | 10 | ｍ
小計 | 1 | ｍ
04-実施-一般-1021-当初
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工
100～125A |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年08月20日適用
| V0004 |  |  |  | 施工 第0-0003号内訳表
2 口 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
配管工 |  |  |  |  | RR0136
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #80
| 1 | 式
0 省略
計 | 2 | 口
小計 | 1 | 口
04-実施-一般-1021-当初
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工
50～75A |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年08月20日適用
| V0005 |  |  |  | 施工 第0-0004号内訳表
2 口 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
配管工 |  |  |  |  | RR0136
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #80
| 1 | 式
0 省略
計 | 2 | 口
小計 | 1 | 口
04-実施-一般-1021-当初
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手工
100～125A |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年08月20日適用
| V0007 |  |  |  | 施工 第0-0005号内訳表
1 口 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
配管工 |  |  |  |  | RR0136
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #80
| 1 | 式
0 省略
小計 | 1 | 口
04-実施-一般-1021-当初
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手工
50～75A |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年08月20日適用
| V0008 |  |  |  | 施工 第0-0006号内訳表
1 口 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
配管工 |  |  |  |  | RR0136
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #80
| 1 | 式
0 省略
小計 | 1 | 口
04-実施-一般-1021-当初
メカニカル継手工
100A以下 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年08月20日適用
| V0011 |  |  |  | 施工 第0-0007号内訳表
1 個所 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
配管工 |  |  |  |  | RR0136 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
雑材料 |  |  |  |  | #01 1
％
0 省略
小計 | 1 | 個所
04-実施-一般-1021-当初
消雪ﾊﾟｲﾌﾟ基礎
100A |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年08月20日適用
| V2953 |  |  |  | 施工 第0-0008号内訳表
10 ｍ 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
舗装版切断 |  |  |  |  | SCB430510 施工 第0-0009号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 20 | m
0 省略
舗装版破砕積込(小規模土工) |  |  |  |  | SCB210720 施工 第0-0010号内訳表
| 3.5 | m2
0 省略
殻運搬 |  |  |  |  | SCB227010 施工 第0-0011号内訳表
| 0.25 | m3
0 省略
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費 |  |  |  |  | W1001
| 0.59 | ｔ
0 省略
掘削 |  |  |  |  | SCB210100 施工 第0-0012号内訳表
| 1.05 | m3
0 省略
土砂等運搬 |  |  |  |  | SCB210110 施工 第0-0013号内訳表
| 1.05 | m3
0 省略
整地 |  |  |  |  | SCB210610 施工 第0-0014号内訳表
| 1.05 | m3
0 省略
散水管巻立て工 |  |  |  |  | S2955 施工 第0-0015号内訳表
車道部100A | 10 | m
0 省略
計 | 10 | ｍ
小計 | 1 | ｍ
04-実施-一般-1021-当初
散水管巻立て工
車道部100A |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年08月20日適用
| S2955 |  |  |  | 施工 第0-0015号内訳表
55 m 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | SCB240010 施工 第0-0016号内訳表
小型構造物,人力打設 | 6.180 | m3
30-12-25(20)(普通) W/C≦55%,養生無し |  |  |  |  | 0 省略
鉄筋工[市場単価] D10 |  |  |  |  | SWB810010 施工 第0-0017号内訳表
SD295 D10,一般構造物 | 0.269 | t
10t未満 |  |  |  |  | 0 省略
鉄筋工[市場単価] D13 |  |  |  |  | SWB810010 施工 第0-0018号内訳表
SD295 D13,一般構造物 | 0.215 | t
10t未満 |  |  |  |  | 0 省略
目地工(加工･据付) t=10㎜ |  |  |  |  | SCB224710 施工 第0-0019号内訳表
| 1.23 | m2
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
計 | 55 | m
小計 | 1 | m
施工場所 =1 車道部
配管径 =3 100A
生ｺﾝ規格 =2 普通
生ｺﾝ養生工の種類 =1 養生工無
生ｺﾝ小運搬作業の有無 =1 無し
生ｺﾝ夜間割増の有無 =1 無し
側面型枠の有無 =2 無し
鉄筋の施工規模(工事全体) =2 10t未満
鉄筋の時間的制約の有無 =2 無し
鉄筋の夜間作業の有無 =2 無し
基礎材の厚さ =8 基礎材なし
路盤紙の有無 =2 無し
費用の内訳 =1 全ての費用
04-実施-一般-1021-当初
鉄筋工[市場単価] D10
SD295 D10，一般構造物 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年08月20日適用
10t未満 | SWB810010 |  |  |  | 施工 第0-0017号内訳表
1 t 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 |  |  |  |  | TZJ1102008 1
SD295 D10 | 1.030 | t
0 省略
鉄筋工 |  |  |  |  | TQJ1001002 1
加工･組立共一般構造物 | 1.000 | t
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | t
鉄筋材料規格･径 =1 SD295 D10
規格･仕様区分 =1 一般構造物
施工規模 =2 10t未満
時間的制約を受ける場合の補正 =2 無
夜間作業補正 =2 無
ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正 =2 無
法面作業の補正 =2 無
太径鉄筋補正 =1 補正無(鉄筋割合10%未満含む)
構造物種別による補正 =1 補正無(一般構造物)
04-実施-一般-1021-当初
鉄筋工[市場単価] D13
SD295 D13，一般構造物 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年08月20日適用
10t未満 | SWB810010 |  |  |  | 施工 第0-0018号内訳表
1 t 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 |  |  |  |  | TZJ1102009 1
SD295 D13 | 1.030 | t
0 省略
鉄筋工 |  |  |  |  | TQJ1001002 1
加工･組立共一般構造物 | 1.000 | t
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | t
鉄筋材料規格･径 =2 SD295 D13
規格･仕様区分 =1 一般構造物
施工規模 =2 10t未満
時間的制約を受ける場合の補正 =2 無
夜間作業補正 =2 無
ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正 =2 無
法面作業の補正 =2 無
太径鉄筋補正 =1 補正無(鉄筋割合10%未満含む)
構造物種別による補正 =1 補正無(一般構造物)
04-実施-一般-1021-当初
消雪ﾊﾟｲﾌﾟ基礎
75A |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年08月20日適用
| V2954 |  |  |  | 施工 第0-0020号内訳表
10 ｍ 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
舗装版切断 |  |  |  |  | SCB430510 施工 第0-0009号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 20 | m
0 省略
舗装版破砕積込(小規模土工) |  |  |  |  | SCB210720 施工 第0-0010号内訳表
| 3.5 | m2
0 省略
殻運搬 |  |  |  |  | SCB227010 施工 第0-0011号内訳表
| 0.25 | m3
0 省略
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費 |  |  |  |  | W1001
| 0.59 | ｔ
0 省略
掘削 |  |  |  |  | SCB210100 施工 第0-0012号内訳表
| 1.05 | m3
0 省略
土砂等運搬 |  |  |  |  | SCB210110 施工 第0-0013号内訳表
| 1.05 | m3
0 省略
整地 |  |  |  |  | SCB210610 施工 第0-0014号内訳表
| 1.05 | m3
0 省略
散水管巻立て工 |  |  |  |  | S2955 施工 第0-0021号内訳表
車道部80A | 10 | m
0 省略
計 | 10 | ｍ
小計 | 1 | ｍ
04-実施-一般-1021-当初
散水管巻立て工
車道部80A |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年08月20日適用
| S2955 |  |  |  | 施工 第0-0021号内訳表
55 m 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | SCB240010 施工 第0-0016号内訳表
小型構造物,人力打設 | 6.400 | m3
30-12-25(20)(普通) W/C≦55%,養生無し |  |  |  |  | 0 省略
鉄筋工[市場単価] D10 |  |  |  |  | SWB810010 施工 第0-0017号内訳表
SD295 D10,一般構造物 | 0.269 | t
10t未満 |  |  |  |  | 0 省略
鉄筋工[市場単価] D13 |  |  |  |  | SWB810010 施工 第0-0018号内訳表
SD295 D13,一般構造物 | 0.215 | t
10t未満 |  |  |  |  | 0 省略
目地工(加工･据付) t=10㎜ |  |  |  |  | SCB224710 施工 第0-0019号内訳表
| 1.23 | m2
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
計 | 55 | m
小計 | 1 | m
施工場所 =1 車道部
配管径 =2 80A
生ｺﾝ規格 =2 普通
生ｺﾝ養生工の種類 =1 養生工無
生ｺﾝ小運搬作業の有無 =1 無し
生ｺﾝ夜間割増の有無 =1 無し
側面型枠の有無 =2 無し
鉄筋の施工規模(工事全体) =2 10t未満
鉄筋の時間的制約の有無 =2 無し
鉄筋の夜間作業の有無 =2 無し
基礎材の厚さ =8 基礎材なし
路盤紙の有無 =2 無し
費用の内訳 =1 全ての費用
04-実施-一般-1021-当初
消雪ﾊﾟｲﾌﾟ基礎
65A以下 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年08月20日適用
| V2955 |  |  |  | 施工 第0-0022号内訳表
10 ｍ 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
舗装版切断 |  |  |  |  | SCB430510 施工 第0-0009号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 20 | m
0 省略
舗装版破砕積込(小規模土工) |  |  |  |  | SCB210720 施工 第0-0010号内訳表
| 3.5 | m2
0 省略
殻運搬 |  |  |  |  | SCB227010 施工 第0-0011号内訳表
| 0.25 | m3
0 省略
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費 |  |  |  |  | W1001
| 0.59 | ｔ
0 省略
掘削 |  |  |  |  | SCB210100 施工 第0-0012号内訳表
| 1.05 | m3
0 省略
土砂等運搬 |  |  |  |  | SCB210110 施工 第0-0013号内訳表
| 1.05 | m3
0 省略
整地 |  |  |  |  | SCB210610 施工 第0-0014号内訳表
| 1.05 | m3
0 省略
散水管巻立て工 |  |  |  |  | S2955 施工 第0-0023号内訳表
車道部65A | 10 | m
0 省略
計 | 10 | ｍ
小計 | 1 | ｍ
04-実施-一般-1021-当初
散水管巻立て工
車道部65A |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年08月20日適用
| S2955 |  |  |  | 施工 第0-0023号内訳表
55 m 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | SCB240010 施工 第0-0016号内訳表
小型構造物,人力打設 | 6.490 | m3
30-12-25(20)(普通) W/C≦55%,養生無し |  |  |  |  | 0 省略
鉄筋工[市場単価] D10 |  |  |  |  | SWB810010 施工 第0-0017号内訳表
SD295 D10,一般構造物 | 0.269 | t
10t未満 |  |  |  |  | 0 省略
鉄筋工[市場単価] D13 |  |  |  |  | SWB810010 施工 第0-0018号内訳表
SD295 D13,一般構造物 | 0.215 | t
10t未満 |  |  |  |  | 0 省略
目地工(加工･据付) t=10㎜ |  |  |  |  | SCB224710 施工 第0-0019号内訳表
| 1.23 | m2
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
計 | 55 | m
小計 | 1 | m
施工場所 =1 車道部
配管径 =1 65A
生ｺﾝ規格 =2 普通
生ｺﾝ養生工の種類 =1 養生工無
生ｺﾝ小運搬作業の有無 =1 無し
生ｺﾝ夜間割増の有無 =1 無し
側面型枠の有無 =2 無し
鉄筋の施工規模(工事全体) =2 10t未満
鉄筋の時間的制約の有無 =2 無し
鉄筋の夜間作業の有無 =2 無し
基礎材の厚さ =8 基礎材なし
路盤紙の有無 =2 無し
費用の内訳 =1 全ての費用
04-実施-一般-1021-当初
交通誘導警備員B
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 04年08月20日適用
| SWB010212 |  |  |  | 施工 第0-0024号内訳表
1 人日 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
交通誘導警備員B |  |  |  |  | RR0804 1
人
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | 人日
04-実施-一般-1021-当初

## 施工Ｐ
舗装版切断 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 04年08月20日適用
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 |  |  |  | 施 工 内 訳 表
|  |  | SCB430510 |  | 施工 第0-0009号内訳表
1 m 当り
機械構成比： 6.24% 労務構成比： 54.57% 材料構成比： 39.19% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 562.41
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] |  | MMJ1161010
| 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm | 4.22% |  | 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm |  | MM091161010
円／供用日
R1t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 19.07% |  |  |  | RR9101
円／人
R2t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 9.53% |  |  |  | RR9125
円／人
R3t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 8.29% |  |  |  | RR9102
円／人
Z1t' | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) |  | TZJ6540003
| 径22ｲﾝﾁ | 36.35% |  | 径22ｲﾝﾁ |  | TZ096540003
円／枚
Z2t' | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  | ｶﾞｿﾘﾝ |  | TZJ6704001
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 1.92% |  | ﾚｷﾞｭﾗｰ |  | TZ096704001
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
舗装版種別 =1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 =1 15cm以下
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' Rr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t R1r ＋ R2r ＋ R3r
［材料補正］ Z1r Z1t' Z2r Z2t' Zr
＋[────×──────＋────×──────]×─────────
100 Z1t 100 Z2t Z1r ＋ Z2r
04-実施-一般-1021-当初
舗装版切断 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 04年08月20日適用
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 |  |  |  | 施 工 内 訳 表
|  |  | SCB430510 |  | 施工 第0-0009号内訳表
1 m 当り
機械構成比： 6.24% 労務構成比： 54.57% 材料構成比： 39.19% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 562.41
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
04-実施-一般-1021-当初
舗装版破砕積込(小規模土工) | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 04年08月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB210720 |  | 施工 第0-0010号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 23.01% 労務構成比： 69.05% 材料構成比： 7.94% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 1，524.6
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  | MMJ0201034
| 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3 | 23.01% |  | 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3 |  | MM090201034
円／供用日
R1t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手(特殊) |  | RR0114
|  | 69.05% |  |  |  | RR9114
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 7.94% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
04-実施-一般-1021-当初
殻運搬 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 04年08月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB227010 |  | 施工 第0-0011号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 43.38% 労務構成比： 41.88% 材料構成比： 14.74% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 1，487.5
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  | MPM03010050
| 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) | 43.38% |  | 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) |  | MPM93010050
円／供用日
R1t' | 運転手(一般) |  |  | 運転手(一般) |  | RR0115
|  | 41.88% |  |  |  | RR9115
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 14.74% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
殻発生作業 =2 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
積込工法区分 =1 機械積込
DID区間の有無 =1 無し
運搬距離(km)(DID区間有無) =3 5.7km以下
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
04-実施-一般-1021-当初
掘削 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 04年08月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB210100 |  | 施工 第0-0012号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 30.15% 労務構成比： 58.62% 材料構成比： 11.23% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 1，114.8
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  | MMJ0202015
| 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 | 30.15% |  | 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 |  | MM090202015
円／供用日
R1t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手(特殊) |  | RR0114
|  | 58.62% |  |  |  | RR9114
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 11.23% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
土質 =1 土砂
施工方法 =5 上記以外(小規模)
施工数量 =7 小規模(標準)
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
04-実施-一般-1021-当初
土砂等運搬 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 04年08月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB210110 |  | 施工 第0-0013号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 19.75% 労務構成比： 70.85% 材料構成比： 9.40% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 1，986.1
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  | MPM03010010
| 2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) | 19.75% |  | 2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) |  | MPM93010010
円／供用日
R1t' | 運転手(一般) |  |  | 運転手(一般) |  | RR0115
|  | 70.85% |  |  |  | RR9115
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 9.40% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
土砂等発生現場 =2 小規模
積込機種･規格 =6 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)
土質 =1 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
DID区間の有無 =1 無し
運搬距離(km)(DID区間無) =4 2.5km以下
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
04-実施-一般-1021-当初
整地 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 04年08月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB210610 |  | 施工 第0-0014号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 25.73% 労務構成比： 50.21% 材料構成比： 24.06% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 110.88
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  | TLC1010007
| 山積0.8m3(平積0.6m3) | 25.73% |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) |  | TL091010007
円／日
R1t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手(特殊) |  | RR0114
|  | 50.21% |  |  |  | RR9114
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 24.06% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
作業区分 =1 残土受入れ地での処理
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
04-実施-一般-1021-当初
ｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 04年08月20日適用
小型構造物，人力打設 |  |  |  | 施 工 内 訳 表
30-12-25(20)(普通) W/C≦55%，養生無し |  |  | SCB240010 |  | 施工 第0-0016号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.21% 材料構成比： 58.79% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 26，515
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 21.89% |  |  |  | RR9102
円／人
R2t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 9.27% |  |  |  | RR9101
円／人
R3t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 8.47% |  |  |  | RR9125
円／人
Z1t' | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-12-25(20) 普通 W/C≦55% |  |  | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | TZJ2010029
|  | 58.79% |  | 24-12-25(20) 高炉 |  | TZ092012005
円／m3
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
構造物種別 =2 小型構造物
打設工法 =4 人力打設
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 =8 30-12-25(20)(普通) W/C≦55%
養生工の種類 =1 養生無し
現場内小運搬の有無 =2 無し
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' Rr
×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t R1r ＋ R2r ＋ R3r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Rr - Zr
＋ ──────────｝
100
04-実施-一般-1021-当初
目地工(加工･据付) t=10㎜ | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 04年08月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB224710 |  | 施工 第0-0019号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 38.61% 材料構成比： 61.39% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 1，934.2
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 32.23% |  |  |  | RR9102
円／人
R2t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 6.38% |  |  |  | RR9125
円／人
Z1t' | 瀝青質目地板 |  |  | 瀝青繊維質目地板 |  | TZJ4150001
| 厚10mm | 61.39% |  | 厚10mm |  | TZ094152001
円／m2
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
目地板の種類 =1 瀝青質目地板t=10
【補正式】
P' ＝ P
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' Rr
×｛[────×──────＋────×──────]×─────────
100 R1t 100 R2t R1r ＋ R2r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Rr - Zr
＋ ──────────｝
100
04-実施-一般-1021-当初

## 単価入力データ一覧表①
単価入力データ一覧表①
上 位 コード | 上 位 名 称 | 第番号 | 単 価 コード | 単 価 名 称 規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称 | 単 位 | 金 額
Y4161000011 | 消雪パイプ材料 |  | W0039 | 送水管 HIVP管φ50 | ｍ
物価資料
Y4161000011 | 消雪パイプ材料 |  | W0010 | チーズ HIVP管 100A | 個
物価資料
Y4161000011 | 消雪パイプ材料 |  | W0025 | エルボ HIVP管 φ65 | 個
物価資料
Y4161000011 | 消雪パイプ材料 |  | W0031 | エルボ HIVP管 φ65×45° | 個
見積
Y4161000011 | 消雪パイプ材料 |  | W0034 | 径違いｿｹｯﾄ HIVP管 φ100×75 | 個
物価資料
Y4161000011 | 消雪パイプ材料 |  | W0035 | 径違いｿｹｯﾄ HIVP管 φ75×65 | 個
物価資料
Y4161000011 | 消雪パイプ材料 |  | W0036 | 径違いｿｹｯﾄ HIVP管 φ75×50 | 個
物価資料
Y4161000011 | 消雪パイプ材料 |  | W0037 | 径違いｿｹｯﾄ HIVP管 φ65×50 | 個
物価資料
Y4161000011 | 消雪パイプ材料 |  | W0026 | 口径銘板 | 枚
見積
V2953 | 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ基礎 | 第0-0008号 | W1001 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費 | ｔ
V2954 | 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ基礎 | 第0-0020号 | W1001 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費 | ｔ
V2955 | 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ基礎 | 第0-0022号 | W1001 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費 | ｔ