## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 市町村鏡（工事総括）
令和 | ０３ | 年度 | [12 empty] | 調 査
設計書
|  | 田中平沢線側溝修繕工事 | [12 empty] | 設 計
工 事 番 号 | [8 empty] | 施 工 地
維持第３１号 | [8 empty] | 大字神立
|  |  | 実 施 ・ 元 | [7 empty] | 変 更
設 計 額 | [9 empty] | 円 | [7 empty] | 円
契 約 額 | [9 empty] | 円 | [7 empty] | 円
(内消費税額) |  |  |  |  | ( |  |  |  |  | 円 ) |  |  | ( |  |  |  |  | 円 )
|  |  |  | 工事日数 |  |  | 00070 |  | 日間 |  |  |  |  | 日間( 付与日数 |  |  |  | 日間 )
工事・履行日数
|  |  |  | 又は 完成期限 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 完成期限 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝設置 PU3-300A L=58ｍ
実 施 |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝撤去 PU3-300A L=58ｍ | [6 empty] | 変 更
（元）
設計概要 | [8 empty] | 設計概要

## 利用コード一覧表２
設計図書における利用コード一覧表
設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。
※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。
１ 単価コード
・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）
労務単価 |  | Rxxxxxxxxxx | RRxxxxxxxxx | TRxxxxxxxxx
資材単価 |  | TZxxxxxxxxx | Txxxxxxxxxx | TTxxxxxxxxx | TVJxxxxxxxx | TRxxxxxxxxx | TMNxxxxxxxx | TNxxxxxxxxx | TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料 |  | TLxxxxxxxxx | Kxxxxxxxxxx | KExxxxxxxxx | TMxxxxxxxxx | TZUxxxxxxxx | Mxxxxxxxxxx | MMxxxxxxxxx
市場単価 |  | TAxxxxxxxxx | TBxxxxxxxxx | TCxxxxxxxxx | TDxxxxxxxxx | TGxxxxxxxxx | TQxxxxxxxxx
その他 |  | T9999001～T9999099※ |  | Fxxxxxxxxxx | Wxxxxxxxxxx※ | TFJAxxxxxxx※ | TYxxxxxxxxx※
東京単価 |  | RR9xxxxxxxx | TZ09xxxxxxx | TZP9xxxxxxx | TLO9xxxxxxx | MM09xxxxxxx | TQ09xxxxxxx
その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。
※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。
２ 施工コード
①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。 ※ |  |  |  |  | ②下表のコードは積算基準での表記と異なります。 ※
積算基準〔1 県版〕 |  | Sxxxxxxxxxx | SCBSxxxxxxx |  | 積算基準名 |  | 設計図書コード | 積算基準の表記
積算基準〔2 調査関係〕 |  | SAxxxxxxxxx | SBxxxxxxxxx |  | 積算基準〔1 一般土木〕全国版 |  | SWBxxxxxxxx | WBxxxxxxxxx
|  | SCxxxxxxxxx | SDxxxxxxxxx |  |  |  | SCBxxxxxxxx | CBxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕 |  | SDHxxxxxxxx | SExxxxxxxxx |  | 積算基準〔4 公園緑地〕 |  | SWCxxxxxxxx | WCxxxxxxxxx
|  | SSHxxxxxxxx |  |  | 積算基準〔6 機械・電気通信〕 |  | SWExxxxxxxx | WExxxxxxxxx
積算基準〔4 下水道〕 |  | SWGxxxxxxxx |  |  | 積算基準〔5 建設機械損料表〕 |  | MMJxxxxxxxx | Kxxxxxxxxxx
※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６ パッケージコードの修正についてを参照してください。
③下表のコードは個別の案件で設定
名称、単価、単位等を設定 |  | S0900※ | S0901※ | SE918※
名称、労務数量等を設定 |  | SA901※ | SA902※ | SA910※ | SC900※
全ての歩掛を独自設定 |  | Vxxxxxxxxxx
※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。
３ 機械運転単価コード
各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。
積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。
SWKxxxxxxxx | 積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx | 積算基準 〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxxx | 運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxx | 積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
(SZxxxx)
４ その他コード
#0n | 所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80 | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00 | 施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000 | 工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxxx | 新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx | 共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分 | 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照
してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください｡
５ 単価入力データ一覧表について
以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。
同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。
①本表１ 単価コードのその他に記載されている単価コード。
②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。
④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。
⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。
※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。
※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。
６ パッケージコードの修正について
単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。
修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。
詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。
※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。
※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。
※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。
７ 業務委託の管理費区分
「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。
８ 業務委託における電子成果品作成費の計上について
「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。
↓選択項目 ＼ 業務区分→ |  | 測量業務委託 |  | 一般調査業務 |  | 設計業務委託
00設計業務に率計上しない |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | －
01詳細設計業務に率計上 |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | 概略設計,予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上 |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | その他の設計業務
05率計上しない |  | － |  | － |  | －
９ パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について
パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木
工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。

## 工事数量総括
＊＊本工事費＊＊ 工事数量総括表
仮設工における規格・数量は他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など | [5 empty] | 規格１・規格２ | 単 位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減
＊＊ 本工事費 ＊＊
道路修繕
式
道路土工
式
掘削工
m3
掘削
一式
掘削
[7 empty] | m3 |  | 61
残土処理工
式
土砂等運搬
一式
土砂等運搬
[7 empty] | m3 |  | 51
舗装工
式
舗装打換え工
式
舗装版切断
一式
舗装版切断
[7 empty] | m |  | 56
舗装版切断
[7 empty] | m |  | 32
舗装版破砕(小規)
一式
舗装版破砕
[7 empty] | m2 |  | 28
舗装版破砕
[7 empty] | m2 |  | 16
殻運搬
一式
殻運搬
[7 empty] | m3 |  | 1.4
殻運搬
[7 empty] | m3 |  | 1.6
殻処分
一式
処分費(t)
[7 empty] | t |  | 3.4
処分費(t)
[7 empty] | t |  | 3.8
下層路盤
一式
下層路盤(車道･路肩部)
[7 empty] | m2 |  | 28
表層
一式
表層(車道･路肩部)
[7 empty] | m2 |  | 28
ｺﾝｸﾘｰﾄ
[7 empty] | m3 |  | 1.6
排水構造物工
式
作業土工
式
埋戻し
一式
埋戻し
[7 empty] | m3 |  | 10
埋戻し
[7 empty] | m3 |  | 43
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
[7 empty] | m3 |  | 43
基面整正
一式
基面整正
[7 empty] | m2 |  | 31
側溝工
式
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝
一式
U型側溝
[7 empty] | m |  | 56
側溝蓋
一式
蓋版
[7 empty] | 枚 |  | 68
蓋版
[7 empty] | 枚 |  | 22
蓋版
[7 empty] | 枚 |  | 11
ﾓﾙﾀﾙ 1:3
[7 empty] | m3 |  | 0.6
区画線工
式
区画線工
式
溶融式区画線
一式
区画線設置
[7 empty] | m |  | 56
構造物撤去工
式
排水構造物撤去工
式
U型側溝撤去
一式
U型側溝
[7 empty] | m |  | 56
構造物とりこわし･運搬･処分
[7 empty] | m3 |  | 4.5
蓋版撤去
一式
蓋版
[7 empty] | 枚 |  | 62
蓋版
[7 empty] | 枚 |  | 9
構造物とりこわし･運搬･処分
[7 empty] | m3 |  | 1.1
仮設工
式
水替工
式
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水
一式
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転
日
交通管理工
式
交通誘導警備員
一式
交通誘導警備員B
[7 empty] | 人日 |  | 27
直接工事費
共通仮設費（率分）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費（率分）
現場管理費計
工事原価
工事原価計
一般管理費等
契約保証費
一般管理費等計
工事価格
消費税相当額
工事費

## 総括情報表2
総 括 情 報 表
設計書名 | 実施設計書
事業名
適用単価区分 | 1 実施単価
適用単価地区 | 69 南魚沼②
単価適用日 | 0-03.08.20(0)
諸経費体系 | 1 一般土木
| 当 世 代 |  | 前 世 代
工種区分 | 13 道路維持工事
施工地域区分 | 05 一般交通影響有(2)-1
現場環境改善費 | 00 なし
前払率 | 40 ４０％
契約保証に係る保証 | 01 金銭的保証
消費税率 | 04 10％
労務単価の補正率 | 21 0%:補正なし
週休２日補正の有無 | 00 なし (対象外等)
ICT3D出来形･納品補正 | 00 なし(R02.10.20～)
小型車補正 | 00 小型車補正なし
03-実施-一般-1012-当初

## 工事内訳
工事番号
工事名
商号又は名称・代表者名
住所
内容について説明できる者の氏名
その者の電話番号 | [5 empty] | ※本ファイルを工事費内訳書として 提出する場合、左の欄も忘れずに入力 してください。
＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表
費目・工種・施工名称・管理費区分 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＊＊ 本工事費 ＊＊ | [9 empty] | X1000
| 道路修繕 | [8 empty] | Y1000000032
式
|  | 道路土工 | [7 empty] | Y2000000294
式
|  |  | 掘削工 | [6 empty] | Y3000001862
式
|  |  |  | 掘削 | [5 empty] | Y4000023282
一式
[5 empty] | 掘削 |  |  |  |  | SCB210100
[5 empty] | 0 省略 | 61 | m3 |  |  | 施工 第0-0001号内訳表
|  |  | 残土処理工 | [6 empty] | Y3000001866
式
|  |  |  | 土砂等運搬 | [5 empty] | Y4000023309
一式
[5 empty] | 土砂等運搬 |  |  |  |  | SCB210110
[5 empty] | 0 省略 | 51 | m3 |  |  | 施工 第0-0002号内訳表
|  | 舗装工 | [7 empty] | Y2000000295
式
|  |  | 舗装打換え工 | [6 empty] | Y3000001868
式
|  |  |  | 舗装版切断 | [5 empty] | Y4000023315
一式
[5 empty] | 舗装版切断 |  |  |  |  | SCB430510
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
[5 empty] | 0 省略 | 56 | m |  |  | 施工 第0-0003号内訳表
[5 empty] | 舗装版切断 |  |  |  |  | SCB430510
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
[5 empty] | 0 省略 | 32 | m |  |  | 施工 第0-0004号内訳表
|  |  |  | 舗装版破砕(小規) | [5 empty] | Y4000023317
一式
[5 empty] | 舗装版破砕 |  |  |  |  | SCB430310
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
[5 empty] | 0 省略 | 28 | m2 |  |  | 施工 第0-0005号内訳表
[5 empty] | 舗装版破砕 |  |  |  |  | SCB430310
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
[5 empty] | 0 省略 | 16 | m2 |  |  | 施工 第0-0006号内訳表
|  |  |  | 殻運搬 | [5 empty] | Y4000023319
一式
[5 empty] | 殻運搬 |  |  |  |  | SCB227010
[5 empty] | 0 省略 | 1.4 | m3 |  |  | 施工 第0-0007号内訳表
[5 empty] | 殻運搬 |  |  |  |  | SCB227010
[5 empty] | 0 省略 | 1.6 | m3 |  |  | 施工 第0-0008号内訳表
|  |  |  | 殻処分 | [5 empty] | Y4000023320
一式
[5 empty] | 処分費(t) |  |  |  |  | SWB020052
[5 empty] | 0 省略 | 3.4 | t |  |  | 施工 第0-0009号内訳表
[5 empty] | 処分費(t) |  |  |  |  | SWB020052
[5 empty] | 0 省略 | 3.8 | t |  |  | 施工 第0-0010号内訳表
|  |  |  | 下層路盤 | [5 empty] | Y4000023321
一式
[5 empty] | 下層路盤(車道･路肩部) |  |  |  |  | SCB410030
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
[5 empty] | 0 省略 | 28 | m2 |  |  | 施工 第0-0011号内訳表
|  |  |  | 表層 | [5 empty] | Y4000023325
一式
[5 empty] | 表層(車道･路肩部) |  |  |  |  | SCB410260
平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)
⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型
[5 empty] | 0 省略 | 28 | m2 |  |  | 施工 第0-0012号内訳表
[5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | SCB240010
無筋･鉄筋構造物,人力打設
21-8-25(20)(普通) W/C≦55%,養生無し
[5 empty] | 0 省略 | 1.6 | m3 |  |  | 施工 第0-0013号内訳表
|  | 排水構造物工 | [7 empty] | Y2000000296
式
|  |  | 作業土工 | [6 empty] | Y3000001873
式
|  |  |  | 埋戻し | [5 empty] | Y4000023343
一式
[5 empty] | 埋戻し |  |  |  |  | SCB210410
[5 empty] | 0 省略 | 10 | m3 |  |  | 施工 第0-0014号内訳表
[5 empty] | 埋戻し |  |  |  |  | SCB210410
[5 empty] | 0 省略 | 43 | m3 |  |  | 施工 第0-0014号内訳表
[5 empty] | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 |  |  |  |  | TZJ2122003
[5 empty] | 0 省略 | 43 | m3
|  |  |  | 基面整正 | [5 empty] | Y4000023344
一式
[5 empty] | 基面整正 |  |  |  |  | SCB210080
[5 empty] | 0 省略 | 31 | m2 |  |  | 施工 第0-0015号内訳表
|  |  | 側溝工 | [6 empty] | Y3000001874
式
|  |  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | [5 empty] | Y4000007933
一式
[5 empty] | U型側溝 |  |  |  |  | SWB821410
据付け
300A 300×300×2000
[5 empty] | 0 省略 | 56 | m |  |  | 施工 第0-0016号内訳表
|  |  |  | 側溝蓋 | [5 empty] | Y4000007936
一式
[5 empty] | 蓋版 |  |  |  |  | SWB821430
[5 empty] | 0 省略 | 68 | 枚 |  |  | 施工 第0-0017号内訳表
[5 empty] | 蓋版 |  |  |  |  | SWB821430
[5 empty] | 0 省略 | 22 | 枚 |  |  | 施工 第0-0018号内訳表
[5 empty] | 蓋版 |  |  |  |  | SWB821430
[5 empty] | 0 省略 | 11 | 枚 |  |  | 施工 第0-0019号内訳表
[5 empty] | ﾓﾙﾀﾙ 1:3 |  |  |  |  | TZJ2022003
[5 empty] | 0 省略 | 0.6 | m3
|  | 区画線工 | [7 empty] | Y2000000300
式
|  |  | 区画線工 | [6 empty] | Y3000001890
式
|  |  |  | 溶融式区画線 | [5 empty] | Y4000007980
一式
[5 empty] | 区画線設置 |  |  |  |  | SWB821210
ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,実線 15cm,白
[5 empty] | 0 省略 | 56 | m |  |  | 施工 第0-0020号内訳表
|  | 構造物撤去工 | [7 empty] | Y2000000317
式
|  |  | 排水構造物撤去工 | [6 empty] | Y3000001955
式
|  |  |  | U型側溝撤去 | [5 empty] | Y4000008247
一式
[5 empty] | U型側溝 |  |  |  |  | SWB821410
再利用撤去
300A 300×300×2000
[5 empty] | 0 省略 | 56 | m |  |  | 施工 第0-0021号内訳表
[5 empty] | 構造物とりこわし･運搬･処分 |  |  |  |  | SWB824020
[5 empty] | (複合) 0 省略 | 4.5 | m3 |  |  | 施工 第0-0022号内訳表
|  |  |  | 蓋版撤去 | [5 empty] | Y4000008248
一式
[5 empty] | 蓋版 |  |  |  |  | SWB821430
[5 empty] | 0 省略 | 62 | 枚 |  |  | 施工 第0-0025号内訳表
[5 empty] | 蓋版 |  |  |  |  | SWB821430
[5 empty] | 0 省略 | 9 | 枚 |  |  | 施工 第0-0026号内訳表
[5 empty] | 構造物とりこわし･運搬･処分 |  |  |  |  | SWB824020
[5 empty] | (複合) 0 省略 | 1.1 | m3 |  |  | 施工 第0-0022号内訳表
|  | 仮設工 | [7 empty] | Y2000000318
式
|  |  | 水替工 | [6 empty] | Y3000001969
式
|  |  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 | [5 empty] | Y4000008318
一式
[5 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 |  |  |  |  | SWB252310
0以上40(m3/h)未満,作業時排水
[5 empty] | 0 省略 |  | 日 |  |  | 施工 第0-0027号内訳表
|  |  | 交通管理工 | [6 empty] | Y3000003678
式
|  |  |  | 交通誘導警備員 | [5 empty] | Y4000026665
一式
[5 empty] | 交通誘導警備員B |  |  |  |  | SWB010212
[5 empty] | 0 省略 | 27 | 人日 |  |  | 施工 第0-0028号内訳表
直接工事費
共通仮設費（率分）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費（率分）
現場管理費計
工事原価
工事原価計
一般管理費等
契約保証費
一般管理費等計
工事価格
消費税相当額
工事費

## 施工内訳表
処分費(t)
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 03年08月20日適用
| SWB020052 |  |  |  | 施工 第0-0009号内訳表
100 t 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
処分費 |  |  |  |  | TFJA0204372
| 100.000 | t
T 処分費等
計 | 100 | t
小計 | 1 | t
03-実施-一般-1012-当初
処分費(t)
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 03年08月20日適用
| SWB020052 |  |  |  | 施工 第0-0010号内訳表
100 t 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
処分費 |  |  |  |  | TFJA0204372
| 100.000 | t
T 処分費等
計 | 100 | t
小計 | 1 | t
03-実施-一般-1012-当初
U型側溝
据付け |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 03年08月20日適用
300A 300×300×2000 | SWB821410 |  |  |  | 施工 第0-0016号内訳表
10 m 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
U型側溝 昼間 |  |  |  |  | TQJ1365003 1
L2000 1000kg以下 制約無 | 10.000 | m
0 省略
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 |  |  |  |  | TZJ2308010 1
3種 300A 300×300×2000 | 5.000 | 個
0 省略
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 |  |  |  |  | TZJ2122003 1
| 0.672 | m3
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
計 | 10 | m
小計 | 1 | m
作業区分 =1 据付け
L=1000･L=4000･L=5000使用の有無 =1 無し
夜間作業の有無 =1 無し
U型側溝の種類 =3 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372
U型側溝の規格 =18 300A 300×300×2000
時間的制約の有無 =1 無し
施工箇所における補正 =1 無し
基礎砕石施工の有無 =1 有り
基礎砕石の種類 =5 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
基礎砕石設計数量(実数入力) [m3/10m]=0.56 基礎砕石設計数量(実数入力) [m3/10m]
03-実施-一般-1012-当初
蓋版
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 03年08月20日適用
| SWB821430 |  |  |  | 施工 第0-0017号内訳表
100 枚 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 |  |  |  |  | TQJ1367002 1
170kg以下 制約無 | 100.000 | 枚
0 省略
道路用側溝蓋 3種 |  |  |  |  | TZJ2324006 1
300 41.2×9.5×50 | 100.000 | 枚
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
計 | 100 | 枚
小計 | 1 | 枚
作業区分 =1 据付け
夜間作業の有無 =1 無し
蓋版の種類 =4 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372
蓋版の規格 =16 300 41.2×9.5×50
時間的制約の有無 =1 無し
施工箇所における補正 =1 無し
03-実施-一般-1012-当初
蓋版
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 03年08月20日適用
| SWB821430 |  |  |  | 施工 第0-0018号内訳表
100 枚 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 |  |  |  |  | TQJ1367002 1
170kg以下 制約無 | 100.000 | 枚
0 省略
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 |  |  |  |  | TQJ1367002 1
170kg以下 制約無 | 100.000 | 枚
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
計 | 100 | 枚
小計 | 1 | 枚
作業区分 =3 再利用撤去･据付け
夜間作業の有無 =1 無し
蓋版の種類 =4 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372
蓋版の規格 =16 300 41.2×9.5×50
時間的制約の有無 =1 無し
施工箇所における補正 =1 無し
03-実施-一般-1012-当初
蓋版
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 03年08月20日適用
| SWB821430 |  |  |  | 施工 第0-0019号内訳表
100 枚 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 |  |  |  |  | TQJ1367002 1
170kg以下 制約無 | 100.000 | 枚
0 省略
側溝蓋 |  |  |  |  | TFJA0204950 1
| 100.000 | 枚
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
計 | 100 | 枚
小計 | 1 | 枚
作業区分 =1 据付け
夜間作業の有無 =1 無し
蓋版の種類 =5 蓋版(各種)
規格･仕様区分 =2 40を超え170kg/枚以下
時間的制約の有無 =1 無し
施工箇所における補正 =1 無し
03-実施-一般-1012-当初
区画線設置
ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型，実線 15cm，白 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 03年08月20日適用
| SWB821210 |  |  |  | 施工 第0-0020号内訳表
1000 m 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 |  |  |  |  | TQJ1037010 2
豪雪有 実線15cm 制約無 | 1,000.000 | m
0 省略
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 |  |  |  |  | TZJ4350005 1
溶剤型 2種B 白 | 70.000 | l
0 省略
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ |  |  |  |  | TZJ4352001 1
0.106~0.850mm | 59.000 | kg
0 省略
軽油 |  |  |  |  | TZJ6702002 1
1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 34.000 | l
0 省略
諸雑費(率+まるめ) |  |  |  |  | #71
%
0 省略
計 | 1,000 | m
小計 | 1 | m
夜間作業の有無 =1 無し
施工方法区分 =2 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型
豪雪補正の有無 =2 有り
規格･仕様区分 =1 実線 15cm
時間的制約の有無 =1 無し
未供用区間の場合の補正 =1 無し
ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 =2 加熱
塗料区分 =1 白
費用の内訳 =1 全ての費用
03-実施-一般-1012-当初
U型側溝
再利用撤去 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 03年08月20日適用
300A 300×300×2000 | SWB821410 |  |  |  | 施工 第0-0021号内訳表
10 m 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
U型側溝 昼間 |  |  |  |  | TQJ1365003 1
L2000 1000kg以下 制約無 | 10.000 | m
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
計 | 10 | m
小計 | 1 | m
作業区分 =2 再利用撤去
L=1000･L=4000･L=5000使用の有無 =1 無し
夜間作業の有無 =1 無し
U型側溝の種類 =3 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372
U型側溝の規格 =18 300A 300×300×2000
時間的制約の有無 =1 無し
施工箇所における補正 =1 無し
03-実施-一般-1012-当初
構造物とりこわし･運搬･処分
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 03年08月20日適用
| SWB824020 |  |  |  | 施工 第0-0022号内訳表
(複合) |  |  |  |  | 1 m3 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
構造物とりこわし |  |  |  |  | SWB824010 施工 第0-0023号内訳表
| 1.000 | m3
0 省略
処分費(m3) |  |  |  |  | SWB020051 施工 第0-0024号内訳表
| 1.000 | m3
0 省略
殻運搬 |  |  |  |  | SCB227010 施工 第0-0008号内訳表
| 1.000 | m3
0 省略
小計 | 1 | m3
構造物区分 =2 鉄筋構造物
工法及び運搬区分 =1 機械施工+ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級
時間的制約の有無 =1 無し
夜間作業の有無 =1 無し
低騒音･低振動対策 =1 必要
DID区間の有無 =1 無し
運搬距離(km) =7 4.0以下
03-実施-一般-1012-当初
構造物とりこわし
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 03年08月20日適用
| SWB824010 |  |  |  | 施工 第0-0023号内訳表
1 m3 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
鉄筋構造物 |  |  |  |  | TQJ1611007 1
昼間 機械施工 制約無 | 1.000 | m3
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | m3
構造物区分 =2 鉄筋構造物
工法区分 =1 機械施工
時間的制約の有無 =1 無し
夜間作業の有無 =1 無し
低騒音･低振動対策 =1 必要
03-実施-一般-1012-当初
処分費(m3)
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 03年08月20日適用
| SWB020051 |  |  |  | 施工 第0-0024号内訳表
100 m3 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
処分費 |  |  |  |  | TFJA0204371
| 100.000 | m3
T 処分費等
計 | 100 | m3
小計 | 1 | m3
03-実施-一般-1012-当初
蓋版
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 03年08月20日適用
| SWB821430 |  |  |  | 施工 第0-0025号内訳表
100 枚 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 |  |  |  |  | TQJ1367002 1
170kg以下 制約無 | 100.000 | 枚
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
計 | 100 | 枚
小計 | 1 | 枚
作業区分 =2 再利用撤去
夜間作業の有無 =1 無し
蓋版の種類 =4 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372
蓋版の規格 =16 300 41.2×9.5×50
時間的制約の有無 =1 無し
施工箇所における補正 =1 無し
03-実施-一般-1012-当初
蓋版
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 03年08月20日適用
| SWB821430 |  |  |  | 施工 第0-0026号内訳表
100 枚 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 |  |  |  |  | TQJ1367001 1
40kg以下 制約無 | 100.000 | 枚
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
計 | 100 | 枚
小計 | 1 | 枚
作業区分 =2 再利用撤去
夜間作業の有無 =1 無し
蓋版の種類 =5 蓋版(各種)
規格･仕様区分 =1 40kg/枚以下
時間的制約の有無 =1 無し
施工箇所における補正 =1 無し
03-実施-一般-1012-当初
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転
0以上40(m3/h)未満，作業時排水 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 03年08月20日適用
| SWB252310 |  |  |  | 施工 第0-0027号内訳表
1 日 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 |  |  |  |  | SWK250400 1
日
0 省略
発動発電機運転 |  |  |  |  | SWK250410 1
日
0 省略
諸雑費(率+まるめ) |  |  |  |  | #71
%
0 省略
小計 | 1 | 日
排水量区分 =1 0以上40(m3/h)未満
排水方法 =1 作業時排水
03-実施-一般-1012-当初
交通誘導警備員B
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 03年08月20日適用
| SWB010212 |  |  |  | 施工 第0-0028号内訳表
1 人日 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
交通誘導警備員B |  |  |  |  | RR0804 1
人
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | 人日
03-実施-一般-1012-当初

## 施工Ｐ
掘削 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 03年08月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB210100 |  | 施工 第0-0001号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 30.52% 労務構成比： 58.07% 材料構成比： 11.41% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 1，106.8
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  | MMJ0202015
| 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 | 30.52% |  | 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 |  | MM090202015
円／供用日
R1t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手(特殊) |  | RR0114
|  | 58.07% |  |  |  | RR9114
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 11.41% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
土質 =1 土砂
施工方法 =5 上記以外(小規模)
施工数量 =7 小規模(標準)
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
03-実施-一般-1012-当初
土砂等運搬 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 03年08月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB210110 |  | 施工 第0-0002号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 20.04% 労務構成比： 70.36% 材料構成比： 9.60% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 2，800.5
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  | MPM03010010
| 2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) | 20.04% |  | 2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) |  | MPM93010010
円／供用日
R1t' | 運転手(一般) |  |  | 運転手(一般) |  | RR0115
|  | 70.36% |  |  |  | RR9115
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 9.60% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
土砂等発生現場 =2 小規模
積込機種･規格 =6 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)
土質 =1 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
DID区間の有無 =1 無し
運搬距離(km)(DID区間無) =7 4.5km以下
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
03-実施-一般-1012-当初
舗装版切断 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 03年08月20日適用
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 |  |  |  | 施 工 内 訳 表
|  |  | SCB430510 |  | 施工 第0-0003号内訳表
1 m 当り
機械構成比： 6.29% 労務構成比： 54.24% 材料構成比： 39.47% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 558.1
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] |  | MMJ1161010
| 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm | 4.25% |  | 切削深20cm級 |  | MM091161010
円／供用日
R1t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 18.90% |  |  |  | RR9101
円／人
R2t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 9.56% |  |  |  | RR9125
円／人
R3t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 8.20% |  |  |  | RR9102
円／人
Z1t' | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) |  | TZJ6540003
| 径22ｲﾝﾁ | 36.63% |  | 径22ｲﾝﾁ |  | TZ096540003
円／枚
Z2t' | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  | ｶﾞｿﾘﾝ |  | TZJ6704001
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 1.92% |  | ﾚｷﾞｭﾗｰ |  | TZ096704001
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
舗装版種別 =1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 =1 15cm以下
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' Rr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t R1r ＋ R2r ＋ R3r
［材料補正］ Z1r Z1t' Z2r Z2t' Zr
＋[────×──────＋────×──────]×─────────
100 Z1t 100 Z2t Z1r ＋ Z2r
03-実施-一般-1012-当初
舗装版切断 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 03年08月20日適用
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 |  |  |  | 施 工 内 訳 表
|  |  | SCB430510 |  | 施工 第0-0003号内訳表
1 m 当り
機械構成比： 6.29% 労務構成比： 54.24% 材料構成比： 39.47% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 558.1
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
03-実施-一般-1012-当初
舗装版切断 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 03年08月20日適用
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 |  |  |  | 施 工 内 訳 表
|  |  | SCB430510 |  | 施工 第0-0004号内訳表
1 m 当り
機械構成比： 5.06% 労務構成比： 43.68% 材料構成比： 51.26% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 1，062.1
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] |  | MMJ1161010
| 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm | 3.42% |  | 切削深20cm級 |  | MM091161010
円／供用日
R1t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 15.19% |  |  |  | RR9101
円／人
R2t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 7.71% |  |  |  | RR9125
円／人
R3t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 6.61% |  |  |  | RR9102
円／人
Z1t' | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) |  | TZJ6540003
| 径22ｲﾝﾁ | 48.97% |  | 径22ｲﾝﾁ |  | TZ096540003
円／枚
Z2t' | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  | ｶﾞｿﾘﾝ |  | TZJ6704001
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 1.55% |  | ﾚｷﾞｭﾗｰ |  | TZ096704001
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
舗装版種別 =2 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 =1 15cm以下
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' Rr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t R1r ＋ R2r ＋ R3r
［材料補正］ Z1r Z1t' Z2r Z2t' Zr
＋[────×──────＋────×──────]×─────────
100 Z1t 100 Z2t Z1r ＋ Z2r
03-実施-一般-1012-当初
舗装版切断 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 03年08月20日適用
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 |  |  |  | 施 工 内 訳 表
|  |  | SCB430510 |  | 施工 第0-0004号内訳表
1 m 当り
機械構成比： 5.06% 労務構成比： 43.68% 材料構成比： 51.26% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 1，062.1
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
03-実施-一般-1012-当初
舗装版破砕 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 03年08月20日適用
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 |  |  |  | 施 工 内 訳 表
|  |  | SCB430310 |  | 施工 第0-0005号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 33.74% 労務構成比： 59.03% 材料構成比： 7.23% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 533.13
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(建物用) |  | MMJ0907002
| 開口幅735~850mm破砕力550~980kN | 24.04% |  | 開口幅735~850mm破砕力550~980kN |  | MM090907002
円／供用日
K2t' | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  | TLC1010003
| 山積0.45m3(平積0.35m3) | 9.70% |  | 山積0.45m3(平積0.35m3) |  | TL091010003
円／日
R1t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手(特殊) |  | RR0114
|  | 26.31% |  |  |  | RR9114
円／人
R2t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 23.31% |  |  |  | RR9102
円／人
R3t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 9.41% |  |  |  | RR9125
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 7.23% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
舗装版種別 =1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
障害等の有無 =1 無し
騒音振動対策 =2 必要
舗装版厚 =3 15cm以下
積込作業の有無 =1 有り
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' K2r K2t' Kr
×｛[────×──────＋────×──────]×─────────
100 K1t 100 K2t K1r ＋ K2r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' Rr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t R1r ＋ R2r ＋ R3r
03-実施-一般-1012-当初
舗装版破砕 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 03年08月20日適用
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 |  |  |  | 施 工 内 訳 表
|  |  | SCB430310 |  | 施工 第0-0005号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 33.74% 労務構成比： 59.03% 材料構成比： 7.23% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 533.13
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
03-実施-一般-1012-当初
舗装版破砕 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 03年08月20日適用
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 |  |  |  | 施 工 内 訳 表
|  |  | SCB430310 |  | 施工 第0-0006号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 32.83% 労務構成比： 59.92% 材料構成比： 7.25% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 757.47
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(建物用) |  | MMJ0907002
| 開口幅735~850mm破砕力550~980kN | 23.11% |  | 開口幅735~850mm破砕力550~980kN |  | MM090907002
円／供用日
K2t' | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  | TLC1010003
| 山積0.45m3(平積0.35m3) | 9.72% |  | 山積0.45m3(平積0.35m3) |  | TL091010003
円／日
R1t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手(特殊) |  | RR0114
|  | 26.39% |  |  |  | RR9114
円／人
R2t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 23.37% |  |  |  | RR9102
円／人
R3t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 10.16% |  |  |  | RR9125
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 7.25% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
舗装版種別 =2 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
障害等の有無 =1 無し
騒音振動対策 =2 必要
舗装版厚 =11 15cm以下
積込作業の有無 =1 有り
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' K2r K2t' Kr
×｛[────×──────＋────×──────]×─────────
100 K1t 100 K2t K1r ＋ K2r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' Rr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t R1r ＋ R2r ＋ R3r
03-実施-一般-1012-当初
舗装版破砕 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 03年08月20日適用
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 |  |  |  | 施 工 内 訳 表
|  |  | SCB430310 |  | 施工 第0-0006号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 32.83% 労務構成比： 59.92% 材料構成比： 7.25% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 757.47
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
03-実施-一般-1012-当初
殻運搬 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 03年08月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB227010 |  | 施工 第0-0007号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 20.04% 労務構成比： 70.36% 材料構成比： 9.60% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 3，640.6
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  | MPM03010010
| 2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) | 20.04% |  | 2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) |  | MPM93010010
円／供用日
R1t' | 運転手(一般) |  |  | 運転手(一般) |  | RR0115
|  | 70.36% |  |  |  | RR9115
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 9.60% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
殻発生作業 =2 舗装版破砕
積込工法区分 =5 機械積込(小規模土工)
DID区間の有無 =1 無し
運搬距離(km)(DID区間無) =7 4.5km以下
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
03-実施-一般-1012-当初
殻運搬 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 03年08月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB227010 |  | 施工 第0-0008号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 47.71% 労務構成比： 37.09% 材料構成比： 15.20% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 1，035.6
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  | MPM03010050
| 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) | 47.71% |  | 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) |  | MPM93010050
円／供用日
R1t' | 運転手(一般) |  |  | 運転手(一般) |  | RR0115
|  | 37.09% |  |  |  | RR9115
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 15.20% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
殻発生作業 =1 Co(無筋･鉄筋)構造物とりこわし
積込工法区分 =1 機械積込
DID区間の有無 =1 無し
運搬距離(km)(DID区間無) =7 4.0km以下
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
03-実施-一般-1012-当初
下層路盤(車道･路肩部) | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 03年08月20日適用
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 |  |  |  | 施 工 内 訳 表
|  |  | SCB410030 |  | 施工 第0-0011号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 5.24% 労務構成比： 15.30% 材料構成比： 79.46% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 1，074.8
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)] |  |  | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)] |  | MMJ0701015
| ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | 2.12% |  | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m |  | MM090701015
円／供用日
K2t' | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)] |  |  | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)] |  | MMJ0801009
| 運転質量10t 締固め幅2.1m | 1.64% |  | 運転質量10t 締固め幅2.1m |  | MM090801009
円／供用日
K3t' | ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] |  |  | ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] |  | TLC1060003
| 運転質量8~20t | 0.53% |  | 運転質量8~20t |  | TL091060003
円／日
R1t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手(特殊) |  | RR0114
|  | 7.04% |  |  |  | RR9114
円／人
R2t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 2.47% |  |  |  | RR9101
円／人
R3t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 2.35% |  |  |  | RR9102
円／人
R4t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 0.68% |  |  |  | RR9125
円／人
Z1t' | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 |  |  | ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ |  | TZJ2122003
|  | 78.05% |  | C-40 全仕上り厚 150mm |  | TZP91200030
円／式
Z2t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 1.16% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
全仕上り厚(実数入力)(mm) =200 全仕上り厚(実数入力)(mm)
施工区分 =1 1層施工
材料 =6 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
費用の内訳 =1 全ての費用
03-実施-一般-1012-当初
下層路盤(車道･路肩部) | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 03年08月20日適用
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 |  |  |  | 施 工 内 訳 表
|  |  | SCB410030 |  | 施工 第0-0011号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 5.24% 労務構成比： 15.30% 材料構成比： 79.46% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 1，074.8
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' K2r K2t' K3r K3t' Kr
×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 K1t 100 K2t 100 K3t K1r ＋ K2r ＋ K3r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' R4r R4t' Rr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t 100 R4t R1r ＋ R2r ＋ R3r ＋ R4r
［材料補正］ Z1r Z1t' Z2r Z2t' Zr
＋[────×──────＋────×──────]×─────────
100 Z1t 100 Z2t Z1r ＋ Z2r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
03-実施-一般-1012-当初
表層(車道･路肩部) | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 03年08月20日適用
平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) |  |  |  | 施 工 内 訳 表
⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 |  |  | SCB410260 |  | 施工 第0-0012号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 0.50% 労務構成比： 43.62% 材料構成比： 55.88% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 2，466.5
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] |  |  | 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] |  | MMJ0804001
| 運転質量0.5~0.6t | 0.29% |  | 運転質量0.5~0.6t |  | MM090804001
円／供用日
K2t' | 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] |  |  | 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] |  | MMJ0807001
| 機械質量40~60kg | 0.14% |  | 機械質量40~60kg |  | MM090807001
円／供用日
R1t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 19.62% |  |  |  | RR9101
円／人
R2t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 13.68% |  |  |  | RR9102
円／人
R3t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 3.98% |  |  |  | RR9125
円／人
Z1t' | ⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 |  | TZJ4103002
|  | 51.04% |  | 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm |  | TZP91000030
円／式
Z2t' | ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 |  | TZJ4130002
| PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | 4.67% |  | PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 |  | TZ094130002
円／l
Z3t' | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  | ｶﾞｿﾘﾝ |  | TZJ6704001
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 0.12% |  | ﾚｷﾞｭﾗｰ |  | TZ096704001
円／l
Z4t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 0.03% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
平均幅員 =1 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
1層当平均仕上厚 50mm以下(mm) =50 1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)
材料 =14 ⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型
瀝青材料種類 =2 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
費用の内訳 =1 全ての費用
03-実施-一般-1012-当初
表層(車道･路肩部) | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 03年08月20日適用
平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) |  |  |  | 施 工 内 訳 表
⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 |  |  | SCB410260 |  | 施工 第0-0012号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 0.50% 労務構成比： 43.62% 材料構成比： 55.88% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 2，466.5
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' K2r K2t' Kr
×｛[────×──────＋────×──────]×─────────
100 K1t 100 K2t K1r ＋ K2r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' Rr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t R1r ＋ R2r ＋ R3r
［材料補正］ Z1r Z1t' Z2r Z2t' Z3r Z3t' Z4r Z4t' Zr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────
100 Z1t 100 Z2t 100 Z3t 100 Z4t Z1r ＋ Z2r ＋ Z3r ＋ Z4r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
03-実施-一般-1012-当初
ｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 03年08月20日適用
無筋･鉄筋構造物，人力打設 |  |  |  | 施 工 内 訳 表
21-8-25(20)(普通) W/C≦55%，養生無し |  |  | SCB240010 |  | 施工 第0-0013号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 29.59% 材料構成比： 70.41% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 21，889
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 12.53% |  |  |  | RR9102
円／人
R2t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 8.73% |  |  |  | RR9101
円／人
R3t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 6.40% |  |  |  | RR9125
円／人
Z1t' | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 普通 W/C≦55% |  |  | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | TZJ2010009
|  | 70.41% |  | 24-12-25(20) 高炉 |  | TZ092012005
円／m3
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
構造物種別 =1 無筋･鉄筋構造物
打設工法 =4 人力打設
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 =1 21-8-25(20)(普通) W/C≦55%
養生工の種類 =1 養生無し
現場内小運搬の有無 =2 無し
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' Rr
×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t R1r ＋ R2r ＋ R3r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Rr - Zr
＋ ──────────｝
100
03-実施-一般-1012-当初
埋戻し | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 03年08月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB210410 |  | 施工 第0-0014号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 10.80% 労務構成比： 85.21% 材料構成比： 3.99% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 3，469.7
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] |  | MMJ0202096
| 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 | 10.14% |  | 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 |  | MM090202096
円／供用日
K2t' | ﾗﾝﾏ |  |  | ﾗﾝﾏ |  | MMJ0806001
| 質量60~80kg | 0.66% |  | 質量60~80kg |  | MM090806001
円／供用日
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 48.69% |  |  |  | RR9102
円／人
R2t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 19.38% |  |  |  | RR9101
円／人
R3t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手(特殊) |  | RR0114
|  | 17.14% |  |  |  | RR9114
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 3.37% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
Z2t' | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  | ｶﾞｿﾘﾝ |  | TZJ6704001
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 0.62% |  | ﾚｷﾞｭﾗｰ |  | TZ096704001
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
施工方法 =5 上記以外(小規模)
土質 =1 土砂
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' K2r K2t' Kr
×｛[────×──────＋────×──────]×─────────
100 K1t 100 K2t K1r ＋ K2r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' Rr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t R1r ＋ R2r ＋ R3r
03-実施-一般-1012-当初
埋戻し | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 03年08月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB210410 |  | 施工 第0-0014号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 10.80% 労務構成比： 85.21% 材料構成比： 3.99% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 3，469.7
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
［材料補正］ Z1r Z1t' Z2r Z2t' Zr
＋[────×──────＋────×──────]×─────────
100 Z1t 100 Z2t Z1r ＋ Z2r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
03-実施-一般-1012-当初
基面整正 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 03年08月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB210080 |  | 施工 第0-0015号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 422
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 100.00% |  |  |  | RR9102
円／人
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
【補正式】
P' ＝ P
［労務補正］ R1r R1t' Rr
×｛[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［全体調整］ 100 - Rr
＋ ───────｝
100
03-実施-一般-1012-当初

## 単価入力データ一覧表②
単価入力データ一覧表②
上 位 コード | 上 位 名 称 | 第番号 | 単 価 コード | 単 価 名 称 規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称 | 単 位 | 金 額
SWB020052 | 処分費(t) | 第0-0009号 | TFJA0204372 | 処分費 | t
SWB020052 | 処分費(t) | 第0-0010号 | TFJA0204372 | 処分費 | t
SWB821430 | 蓋版 | 第0-0019号 | TFJA0204950 | 側溝蓋 | 枚
SWB824020 | 構造物とりこわし･運搬･処分 | 第0-0022号 | TFJA0204371 | 処分費 | m3
SWB824020 | 構造物とりこわし･運搬･処分 | 第0-0022号 | TFJA0204371 | 処分費 | m3