## 表紙
平成 30 年度
南消工 第1号
南魚沼市湯沢消防署訓練塔新築工事
| 施工地名 |  |  | 南魚沼郡湯沢町神立地内
自 平成 ３０年 月 日
( 日間 )
| 工 期 |  |  |  |  | 至 平成 ３０年 月 日
設計変更による
| 工期延長日数及び期限 |  | ( 日間 ) |  |  | 至 平成 年 月 日
南魚沼市

## 総括表
|  |  |  | 実 施 | 工 事 費 総 括 表
|  |  |  | 変 更 |  |  |  |  | 1
名 称 |  | 棟 | 実施・変更 設計の別 | 直 接 工 事 費 と |  | 直 接 工 事 費 | 共 通 費 |  | 備 考
|  |  |  | 共 通 費 の 合 計 |  |  | 共通仮設費 | 諸 経 費
| 南魚沼市湯沢消防署 訓練塔新築工事 | 1 | 実 施
・元・
変 更
実 施
・元・
変 更
| 工 事 価 格 | 1 | 実 施
・元・
変 更
| 消費税相当額 |  | 実 施
・元・
変 更
| 総 計 | 1 | 実 施
・元・
変 更
南魚沼市
円
㎡
㎡
㎡
日
日

## 内訳書
直 接 工 事 費 内 訳 書 | [8 empty] | 2
名 称 |  |  |  |  | 摘 要 | 実 施 元 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 差 引 増 減 額 | 備 考
| Ａ. | 建築工事 | 10 | 200 | 一式
| Ｂ. | 機械設備工事 |  |  | 〃
直接工事費計
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 書 | [8 empty] | 3
名 称 |  |  |  |  | 摘 要 | 実 施 元 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 差 引 増 減 額 | 備 考
| Ａ. | 建築工事 | 10 | 200
| 1. | 仮設工事 |  |  | 一式
| 2. | 土工事 |  |  | 〃
| 3. | コンクリート工事 |  |  | 〃
| 4. | 型枠工事 |  |  | 〃
| 5. | 鉄筋工事 |  |  | 〃
| 6. | 鉄骨工事 |  |  | 〃
| 7. | 防水工事 |  |  | 〃
| 8. | 屋根工事 |  |  | 〃
| 9. | 金属工事 |  |  | 〃
| 10. | 左官工事 |  |  | 〃
| 11. | 鋼製建具工事 |  |  | 〃
| 12. | 塗装工事 |  |  | 〃
| 13. | 外装工事 |  |  | 〃
| 14. | 内装工事 |  |  | 〃
| 15. | 雑工事 |  |  | 〃
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 書 | [8 empty] | 4
名 称 |  |  |  |  | 摘 要 | 実 施 元 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 差 引 増 減 額 | 備 考
| 16. | 外構工事 | 10 | 200 | 一式
| 17. | 解体撤去工事 |  |  | 〃
建築工事費計
南魚沼市

## 明細書(建築)
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 5
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
Ａ. 建築工事
1. 仮設工事
水盛遣り方 |  | 44 | m2
墨出し |  | 128 | m2
養生 |  | 128 | m2
整理清掃後片付け |  | 128 | m2
外部足場 | 枠組本足場 手摺先行 | 382 | m2
災害防止シート |  | 382 | m2
安全手摺 | 手摺先行足場用 | 35 | ｍ
内部足場 | 脚立足場 | 86 | m2
内部足場 | 棚足場 | 42.2 | m2
仮設材運搬費 |  | 1 | 式
合 計
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 6
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
2. 土工事
すき取り |  | 52 | m2
根切り |  | 61.3 | m3
埋戻し |  | 35.3 | m3
残土処分 | 場外 | 26 | m3
クラッシャーラン | RC-40 | 10.3 | m3
ボリエチレンフィルム | t=0.15 | 52 | m2
重機回送費 |  | 1 | 式
合 計
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 7
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
3. コンクリート工事
捨コンクリート | ＦＣ-18-15-25 | 4.1 | m3
基礎コンクリート | ＦＣ-24-18-25 | 11.6 | m3
スラブコンクリート | ＦＣ-21-15-25 | 9.3 | m3
土間コンクリート | ＦＣ-21-15-25 | 7.8 | m3
コンクリート圧送費 |  | 32.8 | m3
コンクリート打設費 | 捨コンクリート | 4.1 | m3
コンクリート打設費 | 基礎コンクリート | 11.6 | m3
コンクリート打設費 | スラブコンクリート | 9.3 | m3
コンクリート打設費 | 土間コンクリート | 7.8 | m3
ポンプ車セット料 |  | 5 | 回
合 計
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 8
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
4. 型枠工事
合板型枠 | 普通 | 73.7 | m2
雑型枠 |  | 5.6 | m2
合 計
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 9
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
5. 鉄筋工事
異形鉄筋 | D-10 | 954 | Kg
異形鉄筋 | D-13 | 624 | Kg
異形鉄筋 | D-16 | 286 | Kg
異形鉄筋 | D-19 | 339 | Kg
圧接継手 |  | 12 | ヶ所
加工、組立 |  | 2202 | Kg
運搬費 |  | 2202 | Kg
合 計
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 10
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
6. 鉄骨工事
本体工事
材料費 | 階段受含む | 12450 | Kg
副資材費 |  | 379 | Kg
〃 | 柱裏当金 | 72 | ヶ所
消耗品費 |  | 11888 | Kg
工作図作成費 |  | 11888 | Kg
工場製作費 | 溶接費共 | 11888 | Kg
超音波検査費 | 156ヵ所 | 11888 | Kg
第三者超音波検査 | 47ヵ所 | 47 | ヶ所
工場塗装費 | JIS K5674 2回塗り | 11888 | Kg
運搬費 |  | 11888 | Kg
現場建方 | 合番本締費共 | 11888 | Kg
建方重機費 |  | 11888 | Kg
現場塗装費 | タッチアップ | 11888 | Kg
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 11
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
器具損料及び雑費 |  | 11888 | Kg
付帯工事
半螺旋階段 | ｻｻﾗFB-12×300.ｽﾃｯﾌﾟ折曲板材ChPL-4.5 錆止め | 2 | ヶ所
階段手摺 | φ48.6×2.3 錆止め | 56 | ｍ
デッキプレート | QLﾃﾞｯｷ1.2×600×50-Z12 剛性ｽﾗﾌﾞ焼抜栓溶接 | 70.5 | m2
デッキ受け | FB-6×65 | 44 | ヶ所
コン止め | ボンデ鋼板 PL-1.6 | 42.6 | ｍ
胴縁 | 材工共 | 2427 | Kg
母屋 | 材工共 | 721 | Kg
BASE PACK | 20-09V | 2 | 台
BASE PACK | 25-09V | 4 | 台
訓練手摺、SUS下部支点、登坂ﾊﾟﾈﾙ下地ﾒｯｷ、SUSｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ | 材料費 | 1768 | Kg
〃 | 加工費 | 1684 | Kg
訓練手摺、登坂ﾊﾟﾈﾙ下地ﾒｯｷ | ﾄﾞﾌﾞﾒｯｷ費 | 1721 | Kg
合 計
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 12
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
7. 防水工事
シーリング MS-2 | 15×10 | 61.6 | ｍ
シーリング MS-2 | 20×10 | 28.2 | ｍ
合 計
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 13
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
8. 屋根工事
葺き板：カラーGL鋼板横葺き | t=0.4 フッ素 | 55.4 | m2
下葺き：アスファルトルーフィング 940 |  | 55.4 | m2
野地板：耐火野地板 | t=18 | 55.4 | m2
破風板,鼻隠し：カラーGL鋼板 | t=0.35 | 30.7 | ｍ
唐草 | 屋根同材 | 30.7 | ｍ
破風,鼻隠し下地板 | 30×210 | 30.7 | ｍ
淀 | ≒30×210 | 30.7 | ｍ
軒天：リブ波カラー鉄板 | t=0.35 | 3.5 | m2
合 計
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
9. 金属工事
壁LGS下地 100形 |  | 25 | m2
壁LGS下地開口補強 100形 | 900×2000 | 3 | ヶ所
軒天下地 LGS19形 |  | 3.5 | m2
シャッター三方枠 | ボンデ鋼板 | 10.8 | ｍ
シャッター下地 C-100×50×3.2 / FB-1.6×40 | 5376×2700 | 1 | ヶ所
沓摺 ステンレス製 | 40×20 t=2.0 | 1 | ヶ所
合 計
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
10. 左官工事
床：コンクリート即時金鏝仕上げ |  | 125 | m2
基礎天端均し | t=30 | 21.3 | ｍ
柱脚 無収縮モルタル | t=30 C1 C2 | 6 | ヶ所
柱脚 無収縮モルタル | t=30 P1 | 3 | ヶ所
合 計
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
11. 鋼製建具工事
SS-01 W5.376×H2.700 | 取付費、搬入費含む | 1 | 台
AD-01 W796×H2.464 |  | 1 | 組
AD-02 W785×H2.007 |  | 3 | 組
AW-01 W1.235×H770 | 型4mm | 1 | 組
AW-01 W1.235×H770 | 透明3mm | 2 | 組
AW-02 W640×H770 |  | 2 | 組
サッシ取付費 |  | 1 | 式
サッシ搬入費 |  | 1 | 式
合 計
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 17
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
12. 塗装工事
鉄骨部材：柱、梁ほか | 鉄部 SOP | 331 | m2
鉄骨部材：ブレース M16 | 鉄部 SOP（細巾） | 24 | ｍ
小口塞ぎPL | 鉄部 SOP（細巾） | 42.6 | ｍ
階段：踏板，ササラ | 鉄部 SOP | 34.8 | m2
階段：手摺 | 鉄部 SOP（細巾） | 54.7 | ｍ
床ハッチ蓋 | 鉄部 SOP | 0.9 | m2
シャッター三方枠 | 鉄部 SOP | 5.3 | m2
登坂パネル | 木部 DP（塗り分け） | 12.6 | m2
額縁 | 木部 SOP（細巾） | 9.6 | ｍ
３階床 | コンクリート面 防塵塗料塗装 | 1.5 | m2
３階床：白線 | コンクリート面 W=50 | 3.6 | ｍ
合 計
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 18
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
13. 外装工事
金属サイディング | t=15 | 210 | m2
ラワン合板 | t=9.0 | 185 | m2
防水シート |  | 185 | m2
縦継ぎ見切り | 既製品若しくは同等品 | 20.3 | ｍ
止縁（軒） | 既製品若しくは同等品 | 5.7 | ｍ
下り壁見切り下地 | 30×150 | 17.5 | ｍ
下り壁見切り材 | カラーGL鋼板 t=0.35 | 17.5 | ｍ
土台水切り | カラーGL鋼板 t=0.35 | 19.7 | ｍ
出隅見切り材 | 既製品若しくは同等品 | 32.4 | ｍ
止縁（タテ） | カラーGL鋼板 t=0.35 | 11.8 | ｍ
庇 | 既製品 D350 | 1 | ヶ所
合 計
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 19
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
14. 内装工事
ラワン合板 | t=9.0 | 26.5 | m2
額縁 | 25×95 | 14.4 | ｍ
合 計
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 20
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
15. 雑工事
登坂パネル | 1800×7000 耐水合板・取付下地共 | 1 | 式
床開口蓋 | 縞鋼板 600×600 t=4.5 | 2 | 枚
防雪ネット | 取付金物,ワイヤー共 | 92.1 | ㎡
雪囲い | 金物、板共 | 1 | 式
合 計
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 21
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
16. 外構工事
アスファルトカッター |  | 77.3 | ｍ
アスファルト舗装 t=50 | 密粒度ｱｽｺﾝ t=5cm | 465 | m2
プライムコート |  | 465 | m2
舗装路盤補修整正 |  | 465 | m2
舗装機械運搬費 |  | 1 | 式
合 計
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 22
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
17. 解体撤去工事
既存単管製訓練塔解体処分 | (積込、運搬、処分共) | 1 | 式
アスファルト舗装撤去 |  | 509 | m2
控ブロック解体撤去 | 1,000×1,000×1,000 (埋戻し共) | 3 | ヶ所
控ブロック解体撤去 | 1,000×1,000×500 (舗装ｶｯﾀｰ、埋戻し、舗装補修共) | 2 | ヶ所
発生材処理 積込、運搬 | 再生材ｱｽﾌｧﾙﾄくず | 59.8 | t
発生材処理 積込、運搬 | 再生材ｺﾝｸﾘｰﾄくず(無筋) | 9.4 | t
発生材処理 処分費 | 再生材ｱｽﾌｧﾙﾄくず | 59.8 | t
発生材処理 処分費 | 再生材ｺﾝｸﾘｰﾄくず(無筋) | 9.4 | t
合 計
南魚沼市

## 内訳書(機械)
直 接 工 事 費 内 訳 書 | [8 empty] | 23
名 称 |  |  |  |  | 摘 要 | 実 施 元 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 差 引 増 減 額 | 備 考
| Ｂ. | 機械設備工事 | 10 | 200
| 1. | 消火栓設備工事 |  |  | 一式
機械設備工事費計
南魚沼市

## 明細書(機械)
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 24
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
Ｂ. 機械設備工事
1. 消火栓設備工事
配管用炭素鋼鋼管（白） | 80A | 1.5 | ｍ
〃 | 65A | 11.59 | ｍ
〃 | 25A | 0.8 | ｍ
単口採水口 | 100×75A（350×350） | 1 | 個
給水口 | 65A メス | 2 | 個
消火栓バルブ | 65A 90度 | 2 | 個
水抜きバルブ（0.98Mpa) | 25A | 1 | 個
支持金物 | アングル、Ｃチャン、吊り棒 | 1 | 式
塗装工費 |  | 1 | 式
合 計
南魚沼市

## 共通費内訳書
共 通 費 内 訳 書 | [8 empty] | 25
名 称 |  |  |  |  | 摘 要 | 実 施 元 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 差 引 増 減 額 | 備 考
|  | 共通費 | 10 | 200
| 1. | 共通仮設費 | 10 | 200 | 一 式
| 2. | 諸経費 |  |  | 〃
|  | 現場管理費 |  |  | 〃
|  | 一般管理費等 |  |  | 〃
共通費計
南魚沼市